## INICIO
CONTENIDO
Dimensión | Objetivo estratégico | Eje temático | Enlace
Institucional | 1. Reglamentación de la estructura institucional del SIGFP | GOB- Gobernanza del SIGFP | GOB
| 2. Articulación normativa para el funcionamiento de los subsistemas del SIGFP | NOR- Ajustes normativos sobre competencias institucionales en información de GFP | NOR
|  | NTI- Estrategia normativa sobre TI | NTI
| 3. Fortalecimiento de capacidades institucionales en los procesos y procedimientos de producción de información de GFP (Modelo de GFP) | PRO- Modelo integral de procesos y procedimientos | PRO
|  | CAP- Fortalecimiento de capacidades en producción de información de GFP | CAP
| 4. Fortalecimiento de los procesos de control interno a la gestión de información de los subsistemas de GFP | CON- Modelo de control interno transversal e integrado en materia de GFP | CON
Conceptual y metodológica | 5. Armonización de referentes internacionales en materia de información de GFP de forma coordinada | PPTO- Armonización de la información presupuestal con referentes internacionales | PPTO
|  | PFIS- Armonización de la información fiscal con referentes internacionales | PFIS
|  | EFP- Armonización de las estadísticas de finanzas públicas con referentes internacionales | EFP
|  | CONT- Armonización de la información contable con referentes internacionales | CONT
|  | TSR- Armonización de la información de activos y pasivos financieros con estándares internacionales | TSR
| 6. Integración de los marcos conceptuales y metodológicos entre los subsistemas de GFP | MOD- Diseño del modelo conceptual y funcional del SIGFP | MOD
|  | REP- Integración y racionalización de reportes de datos | REP
|  | TRA- Transparencia de la información del SIGFP | TRA
Tecnológica | 7. Adoptar lineamientos funcionales comunes, reglamentar y poner en marcha el desarrollo del Sistema unificado de gestión de información financiera pública (SUGIFP) como soporte tecnológico de la GFP | ACT- Actualización de los sistemas existentes de acuerdo con las reformas adelantadas | ACT
|  | TI- Estándares comunes para de gestión de herramientas de soporte tecnológico de GFP | TI
|  | SUG- Diseño y desarrollo del SUGIFP | SUG
PLAN INTEGRAL DE ACCIÓN PARA LA INFORMACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA PÚBLICA
Versión 1

## GOB
PIA Versión borrador 1
Dimensión | Institucional
Objetivo estratégico | 1. Reglamentación de la estructura institucional del SIGFP
Eje temático | GOB- Gobernanza del SIGFP | [5 empty] | Subsistemas
Id_Línea | Líneas de acción | Id_Act | Actividades | Descripción | Entidad líder | Nivel de impacto | PFIS-PPTO | CONT | TSR | EFP | SOP | Tipo de actividad | Actividades antecesoras | Actividades sucesoras | Periodo de inicio | Periodo de finalización | Referencia CONPES
GOB-1 | Adoptar los mecanismos de toma de decisión sobre la política de gestión de información de la GFP | GOB-1.1 | Definir el modelo de gobernanza de información del SIGFP | Esta actividad contiene el establecimiento de la estructura de toma de decisión sobre el manejo de conceptos y metodologías del SIGFP respetando las competencias de cada entidad rectora. | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal |  |  |  |  | L.A.1
GOB-1 | Adoptar los mecanismos de toma de decisión sobre la política de gestión de información de la GFP | GOB-1.2 | Establecer los acuerdos interinstitucionales de actuación de las entidades rectoras | Como resultado de la definición coordinada del modelo de gobernanza del sistema, esta actividad contempla el establecimiento de diseños marco de actuación de las entidades rectoras en cada subsistema central. | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | GOB-1.1 | GOB-1.3 GOB-1.4 GOB-1.5
GOB-1 | Adoptar los mecanismos de toma de decisión sobre la política de gestión de información de la GFP | GOB-1.3 | Establecer mecanismos de coordinación de las entidades rectoras con competencias de GFP en el nivel Nacional | Esta actividad contiene el diseño y adopción formal de los mecanismos de coordinación de competencias de las entidades rectoras en materia de la información de GFP del nivel nacional. | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | GOB-1.1 |  |  |  | L.A.1
GOB-1 | Adoptar los mecanismos de toma de decisión sobre la política de gestión de información de la GFP | GOB-1.4 | Establecer mecanismos de coordinación de las entidades rectoras con competencias de GFP en el nivel territorial | Esta actividad contiene el diseño y adopción formal de los mecanismos de coordinación de competencias de las entidades rectoras en materia de la información de GFP del nivel territorial. | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | GOB-1.1
GOB-1 | Adoptar los mecanismos de toma de decisión sobre la política de gestión de información de la GFP | GOB-1.5 | Establecer mecanismo institucional para coordinar las demandas de información financiera pública | Esta actividad contiene el diseño y adopción del mecanismo de coordinación de demandas de información financiera pública. En el marco de estos mecanismos, se liderarán las actividades del objetivo estratégico 6 en lo referente a la racionalización de reportes de información. Este diseño debe considerar el proceso o procedimiento para la evaluación y adopción de nuevos reportes de información, contenida en una política de administración de reportes. | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal |  | TRA |  |  | L.A.1
GOB-1 | Adoptar los mecanismos de toma de decisión sobre la política de gestión de información de la GFP | GOB-1.6 | Establecer mecanismo de coordinación con entidades autónomas que garantice la cobertura de información financiera pública |  | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal
GOB-2 | Diseñar y adoptar los mecanismos de articulación de la cooperación internacional en materia de información para la GFP | GOB-2.1 | Diseñar y adoptar una instancia de coordinación de representantes del gobierno para acceder a estos mecanismos de financiamiento de cooperación internacional | Este diseño debe considerar lso mecanismos para definir prioridades y una agenda común de trabajo. | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal |  | GOB-2.2 |  |  | L.A.1
GOB-2 | Diseñar y adoptar los mecanismos de articulación de la cooperación internacional en materia de información para la GFP | GOB-2.2 | Diseñar y adoptar los procesos y procedimientos para coordinación interinstitucional de cooperación en materia de información para la GFP |  | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | GOB-2.1 |  |  |  | L.A.1
GOB-3 | Implementar mecanismos de gestión de cambio y plan de comunicaciones | GOB-3.1 | Implementar una estrategia de trabajo conjunto y la coordinación entre entidades y dependencias para la implementación de las actividades del PIA |  | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal |  |  |  |  | L.A.1
GOB-3 | Implementar mecanismos de gestión de cambio y plan de comunicaciones | GOB-3.2 | Diseñar un plan de comunicaciones para dar a conocer la reforma y promover apoyo de funcionarios de todos los niveles |  | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal |  |  |  |  | L.A.1
Volver al contenido

## NOR
PIA Versión borrador 1
Dimensión | Institucional
Objetivo estratégico | 2. Articulación normativa para el funcionamiento de los subsistemas del SIGFP
Eje temático | NOR- Ajustes normativos sobre competencias institucionales en información de GFP |  |  |  |  | Subsistemas
Id_Línea | Líneas de acción | Id_Act | Actividades | Entidad líder | Nivel de impacto | PFIS-PPTO | CONT | TSR | EFP | SOP | Tipo de actividad | Actividades antecesoras | Actividades sucesoras | Periodo de inicio | Periodo de finalización | Referencia CONPES
NOR-1 | Ajustar las competencias en información de GFP entre entes rectores de los subsistemas centrales tomando en cuenta vacíos y superposiciones | NOR-1.1 | Elaborar la matriz de competencias vigentes en subsistemas centrales (identificación de superposiciones) | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | - | NOR-1.2 |  |  | 1.6 1.7 1.8 1.9
NOR-1 | Ajustar las competencias en información de GFP entre entes rectores de los subsistemas centrales tomando en cuenta vacíos y superposiciones | NOR-1.2 | Identificar vacíos de competencia de rectoría en los subsistemas centrales de la GFP | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | - | NOR- 1.3 |  |  | 1.6 1.7 1.8 1.9
NOR-1 | Ajustar las competencias en información de GFP entre entes rectores de los subsistemas centrales tomando en cuenta vacíos y superposiciones | NOR-1.3 | Diseñar la propuesta normativa subsistemas centrales | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | NOR-1.1 | NOR-1.3 |  |  | 1.6 1.7 1.8 1.9
NOR-1 | Ajustar las competencias en información de GFP entre entes rectores de los subsistemas centrales tomando en cuenta vacíos y superposiciones | NOR-1.4 | Diseñar e implementar plan de reestructuración de competencias de entes rectores de subsistemas centrales | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | NOR-1.2 NOR- 2.1 | - |  |  | 1.6 1.7 1.8 1.9
NOR-2 | Desarrollar las competencias de los subsistemas de soporte en información de GFP | NOR-2.1 | Elaborar la matriz de competencias vigentes en subsistemas de soporte (identificación de vacíos) | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades rectoras | No | No | No | No | Sí | Intrasubsistema | - | NOR- 3.2 NOR- 3.3 NOR- 3.4 |  |  | 1.10
NOR-2 | Desarrollar las competencias de los subsistemas de soporte en información de GFP | NOR-2.2 | Identificar vacíos de competencia de rectoría en los subsistemas soporte de la GFP | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades rectoras | No | No | No | No | Sí | Intrasubsistema | NOR-3.1 | -
NOR-2 | Desarrollar las competencias de los subsistemas de soporte en información de GFP | NOR-2.3 | Establecer la propuesta normativa de los subsistemas soporte | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades rectoras | No | No | No | No | Sí | Intrasubsistema | NOR-3.1 | - |  |  | 1.10
NOR-2 | Desarrollar las competencias de los subsistemas de soporte en información de GFP | NOR-2.4 | Diseñar e implementar un plan de reestructuración de competencias de entes rectores de subsistemas soporte | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades rectoras | No | No | No | No | Sí | Intrasubsistema | NOR-3.1 | - |  |  | 1.10
Volver al contenido

## NTI
PIA Versión borrador 1
Dimensión | Institucional
Objetivo estratégico | 2. Articulación normativa para el funcionamiento de los subsistemas del SIGFP
Eje temático | NTI- Estrategia normativa sobre TI |  |  |  |  | Subsistemas
Id_Línea | Líneas de acción | Id_Act | Actividades | Entidad líder | Nivel de impacto | PFIS-PPTO | CONT | TSR | EFP | SOP | Tipo de actividad | Actividades antecesoras | Actividades sucesoras | Periodo de inicio | Periodo de finalización | Referencia CONPES
NTI-1 | Diseñar y adoptar una política de sistemas tecnológicos de información que soportan el flujo de información de la Gestión Financiera Pública (GFP) | NTI-1.1 | Elaborar un diagnóstico sobre competencias en el diseño y gestión de herramientas tecnológicas en las unidades productoras de información tomando como insumo el diagnóstico realizado en el componente TI | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | - | NTI-1.2 |  |  | 1.11
NTI-1 | Diseñar y adoptar una política de sistemas tecnológicos de información que soportan el flujo de información de la Gestión Financiera Pública (GFP) | NTI-1.2 | Diseñar la normatividad requerida para marco homogéneo en la administración de herramientas tecnológicas en el manejo de TI en GFP | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | NTI-1.1 | - |  |  | 1.11
Volver al contenido

## PRO
PIA Versión borrador 1
Dimensión | Institucional
Objetivo estratégico | 3. Fortalecimiento de capacidades institucionales en los procesos y procedimientos de producción de información de GFP (Modelo de GFP)
Eje temático | PRO- Modelo integral de procesos y procedimientos | [5 empty] | Subsistemas
Id_Línea | Líneas de acción | Id_Act | Actividades | Descripción | Entidad líder | Nivel de impacto | PFIS-PPTO | CONT | TSR | EFP | SOP | Tipo de actividad | Actividades antecesoras | Actividades sucesoras | Periodo de inicio | Periodo de finalización | Referencia CONPES
PRO-1 | Adoptar el Modelo replicable de procesos y procedimientos de GFP para los diferentes ámbitos del sector público | PRO-1.1 | Diseñar los macroprocesos del Modelo replicable de GFP para subsistemas centrales y de soporte | Debe contar con la participación del Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP) | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades ejecutoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal |  | PRO-1.2 |  |  | 1.12
PRO-1 | Adoptar el Modelo replicable de procesos y procedimientos de GFP para los diferentes ámbitos del sector público | PRO-1.2 | Diseñar los procesos y procedimientos del Modelo replicable de GFP en los subsistemas centrales | Debe contar con la participación del Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP) | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades ejecutoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | PRO-1.1 |  |  |  | 1.12
PRO-1 | Adoptar el Modelo replicable de procesos y procedimientos de GFP para los diferentes ámbitos del sector público | PRO-1.3 | Diseñar los procesos y procedimientos del Modelo replicable de GFP en los subsistemas de soporte | Debe contar con la participación del Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP) | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades ejecutoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | PRO-1.1 |  |  |  | 1.12
PRO-1 | Adoptar el Modelo replicable de procesos y procedimientos de GFP para los diferentes ámbitos del sector público | PRO-1.4 | Diseñar la estrategia institucional y normativa para la adopción del modelo replicable de GFP por ámbitos del sector público | Debe contar con la participación del Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP) | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades ejecutoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | PRO-1.1 PRO-1.2 PRO-1.3 |  |  |  | 1.12
PRO-1 | Adoptar el Modelo replicable de procesos y procedimientos de GFP para los diferentes ámbitos del sector público | PRO-1.5 | Adelantar el piloto del modelo replicable de GFP en diferentes entidades del sector público | Debe contar con la participación del Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP) | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades ejecutoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | PRO-1.4 | PRO-1.6 |  |  | 1.12
PRO-1 | Adoptar el Modelo replicable de procesos y procedimientos de GFP para los diferentes ámbitos del sector público | PRO-1.6 | Adoptar el modelo replicable de GFP por ámbitos del sector público | La estrategia de adopción del modelo replicable, debe considerar las capacidades institucionales de los diferentes ámbitos. De ser pertinente, debe adoptarse un modelo escalonado, partiendo de las entidades del nivel nacional. Debe contar con la participación del Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP) | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades ejecutoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | PRO-1.5 | PRO-1.7 |  |  | 1.12
PRO-1 | Adoptar el Modelo replicable de procesos y procedimientos de GFP para los diferentes ámbitos del sector público | PRO-1.7 | Ajustar el MIPG y FURAG de acuerdo al Modelo replicable de GFP por ámbitos del sector públicos | Debe contar con la participación del Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP) | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades ejecutoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | PRO-1.6 | - |  |  | 1.12
Volver al contenido

## CAP
PIA Versión borrador 1
Dimensión | Institucional
Objetivo estratégico | 3. Fortalecimiento de capacidades institucionales en los procesos y procedimientos de producción de información de GFP (Modelo de GFP)
Eje temático | CAP- Fortalecimiento de capacidades en producción de información de GFP | [5 empty] | Subsistemas
Id_Línea | Líneas de acción | Id_Act | Actividades | Descripción | Entidad líder | Nivel de impacto | PFIS-PPTO | CONT | TSR | EFP | SOP | Tipo de actividad | Actividades antecesoras | Actividades sucesoras | Periodo de inicio | Periodo de finalización | Referencia CONPES
CAP-1 | Diseñar e implementar un modelo de capacitación en GFP por ámbito temático e institucional de la reforma | CAP-1.1 | Elaborar un mapa de entidades e iniciativas de fortalecimiento de capacidades vigentes en materia de GFP | Esta actividad incluye la identificación de necesidades de fortalecimiento de capacidades en entidades del nivel nacional y subnacional. | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades ejecutoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal
CAP-1 | Diseñar e implementar un modelo de capacitación en GFP por ámbito temático e institucional de la reforma | CAP-1.2 | Diseñar el modelo integral y coordinado de fortalecimiento de capacidades para la producción de información |  | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades ejecutoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | CAP-1.1 | CAP-1.3
CAP-1 | Diseñar e implementar un modelo de capacitación en GFP por ámbito temático e institucional de la reforma | CAP-1.3 | Implementar el modelo de fortalecimiento de capacidades para la producción de GFP | Esta actividad debe contener un piloto de modelo de fortalecimiento de capacidades nacional y territorial. A continuación se detalla la actividad referente al subsistema de Contabilidad,en tanto surgió en las mesas de trabajo. No obstante se espera que el modelo sea aplicado en todos los subsistemas. | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades ejecutoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | CAP-1.2
CAP-1 | Diseñar e implementar un modelo de capacitación en GFP por ámbito temático e institucional de la reforma | CAP-1.4 | Implementar el modelo de fortalecimiento de capacidades en el subsistema de contabilidad | Comprende las acciones de capacitación, acompañamiento y asesoría técnica desde la CGN hacía las ECP, en consideración de la actualización de los NMNC, y las nuevas responsabilidades y roles derivados del nuevo modelo operativo de registro de información, así como los resultados de la revisión y evaluación del proceso contable y la calidad de la información de este subsistema. | CGN | Entidades ejecutoras | No | Sí | No | No | No | Intrasubsistema | CONT-1.1
CAP-1 | Diseñar e implementar un modelo de capacitación en GFP por ámbito temático e institucional de la reforma | CAP-1.5 | Diseñar y poner en producción curso del SIGFP para todo el sector público |  | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades ejecutoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal
CAP-1 | Diseñar e implementar un modelo de capacitación en GFP por ámbito temático e institucional de la reforma | CAP-1.6 | Diseñar y elaborar un manual del SIGFP | Debe contener, por lo menos, visión, definiciones, caracterización, y flujos de información | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades ejecutoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal
CAP-1 | Diseñar e implementar un modelo de capacitación en GFP por ámbito temático e institucional de la reforma | CAP-1.7 | Desarrollar entornos virtuales de aprendizaje en GFP para entidades territoriales | Las acciones en el marco de esta actividad deben contener como prioridad las reformas ya en cursos. Tal como la adopción del CCPET | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades ejecutoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema
CAP-2 | Diseñar y promover mecanismos de acuerdos de gestión y servicio compartidos entre unidades productoras de información de GFP | CAP-2.1 | Diseñar los mecanismos de acuerdos de gestión y servicios compartidos en información de GFP |  | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades ejecutoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal |  | CAP-2.2
CAP-2 | Diseñar y promover mecanismos de acuerdos de gestión y servicio compartidos entre unidades productoras de información de GFP | CAP-2.2 | Adelantar un programa piloto de los mecanismos de acuerdos de gestión y servicios compartidos en información de GFP |  | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades ejecutoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | CAP-2.1
Volver al contenido

## PPTO
PIA Versión borrador 1
Dimensión | Conceptual y metodológica
Objetivo estratégico | 5. Armonización de referentes internacionales en materia de información de GFP de forma coordinada
Eje temático | PPTO- Armonización de la información presupuestal con referentes internacionales | [5 empty] | Subsistemas
Id_Línea | Líneas de acción | Id_Act | Actividades | Descripción | Entidad líder | Nivel de impacto | PFIS-PPTO | CONT | TSR | EFP | SOP | Tipo de actividad | Actividades antecesoras | Actividades sucesoras | Periodo de inicio | Periodo de finalización | Referencia CONPES
PPTO-1 | Implementar clasificadores presupuestales armonizados con referentes internacionales para todos los ámbitos del sector público | PPTO-1.1 | Diseñar y adoptar la estrategia de adopción del clasificador por concepto de ingreso y objeto de gasto a máximo nivel de detalle para toda la cadena presupuestal en el PGN | Esta actividad comprende el diseño de la estrategia de adopción de los clasificadores por concepto de ingreso y objeto de gasto (en funcionamiento e inversión) a máximo nivel de detalle. Esta estrategia debe considerar el impacto en la administración de apropiaciones, la relación del presupuesto con otros subsistemas (por ej., Compras) y el impacto en el SIIF. | MHCP | Entidades ejecutoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | - | PPTO-1.2
PPTO-1 | Implementar clasificadores presupuestales armonizados con referentes internacionales para todos los ámbitos del sector público | PPTO-1.2 | Actualizar la clasificación económica con el máximo nivel de detalle establecido por el MEFP 2014, en consideración de las necesidades del SCN 2008 | Esta actividad comprende la actualización de la homologación del presupuesto de ingresos y gastos en SIIF, con base en el máximo nivel de detalle disponible de los clasificadores por concepto de ingreso y objeto de gasto y el máximo nivel de detalle del clasificador económico. Del mismo modo comprende la revisión de la clasificación económica actual para la generación de salidas útiles para las estadísticas con base en el MEFP 2014 y SCN 2008. | MHCP | Entidades rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | PPTO-1.1 | -
PPTO-1 | Implementar clasificadores presupuestales armonizados con referentes internacionales para todos los ámbitos del sector público | PPTO-1.3 | Adoptar del clasificador geográfico del PGN | Esta actividad comprende el diseño del clasificador geográfico para el PGN, de acuerdo con la Resolución 042 de 2019. El diseño del clasificador, debe contener por lo menos, la relación de este clasificador con los demás clasificadores que conforman el CCP, las salidas analíticas esperadas, y el análisis de impacto en SIIF y el diseño de la nueva llave presupuestal. | MHCP | Entidades ejecutoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | - | -
PPTO-1 | Implementar clasificadores presupuestales armonizados con referentes internacionales para todos los ámbitos del sector público | PPTO-1.4 | Ampliar la cobertura del clasificador por programas presupuestales para todos los tipos de gasto del PGN | Esta actividad comprende el diseño del clasificador programático para la totalidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) orientado a la adopción de los programas como eje de las funciones de asignación, distribución y estabilización del presupuesto, con base en el clasificador diseñado por el DNP. El esquema metodológico debe permitir clasificar el componente de funcionamiento a través de programas orientados a resultados, partiendo de la estructura vigente para inversión; en línea con experiencias internacionales cercanas a la estructura programática colombiana y en consideración con los avances en los clasificadores de inversión y lo correspondiente al gasto de funcionamiento (transferencias principalmente). Con base en el diseño conceptual, esta actividad considera las propuestas de mejora a los clasificadores programáticos actuales a partir de la nueva propuesta de clasificación, los instrumentos y guías necesarios para la adopción de la propuesta de programas orientados a resultados y la actualización de los instrumentos expedidos por el DNP; y por último, la hoja de ruta y estrategia de implementación del clasificador programático para el PGN. | DNP MHCP | Entidades ejecutoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | - | -
PPTO-1 | Implementar clasificadores presupuestales armonizados con referentes internacionales para todos los ámbitos del sector público | PPTO-1.5 | Institucionalizar las salidas de información presupuestal con estándares internacionales | Esta actividad comprende las acciones de la DGPPN, para la modernización de procesos y procedimientos en el manejo de información presupuestal con base en los avances del CCP, y la adopción de estrategias de automatización de reportes y salidas de datos. | MHCP | Entidades rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | - | -
PPTO-1 | Implementar clasificadores presupuestales armonizados con referentes internacionales para todos los ámbitos del sector público | PPTO-1.6 | Diseñar y adoptar el Clasificador económico para el Clasificación Presupuestal (CCP) de EICE del nivel nacional (MEFP 2014-SCN 2008) | Esta actividad comprende la elaboración de tablas de equivalencia del CCP EICE con el clasificador económico del presupuesto, con base en el MEFP 2014 y las necesidades de información del SCN 2008. El diseño y adopción de este clasificador, debe considerarlas condiciones de operación del aplicativo EICE, y el diseño de las salidas para la presentación de los datos, así como las necesidades para efectos estadísticos. | MHCP | Entidades rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | - | -
PPTO-1 | Implementar clasificadores presupuestales armonizados con referentes internacionales para todos los ámbitos del sector público | PPTO-1.7 | Diseñar y adoptar la clasificación de gastos de los productores por finalidades para el ámbito de EICE del nivel nacional | Esta actividad comprende el diseño del clasificador de gastos de los productores por finalidades para el CCP EICE y las tablas de equivalencia entre los clasificadores por concepto de ingreso y objeto de gasto, para el diseño de las saldas para la presentación de los datos resultantes. Esta clasificación debe considerar las consultorías previas en la materia y las condiciones de operación del aplicativo EICE. | MHCP | Entidades rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | - | -
PPTO-1 | Implementar clasificadores presupuestales armonizados con referentes internacionales para todos los ámbitos del sector público | PPTO-1.8 | Diseñar y elaborar las herramientas de uso del CCP para el ámbito de EICE del nivel nacional (manuales, tablas de homologación, casos recurrentes) | Esta actividad comprende la elaboración de los manuales y guías para facilitar a los usuarios la comprensión y uso de las definiciones, conceptos y clasificaciones del CCP EICE. | MHCP | Entidades ejecutoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | PPTO-1.6 PPTO- 1.7 | -
PPTO-1 | Implementar clasificadores presupuestales armonizados con referentes internacionales para todos los ámbitos del sector público | PPTO-1.9 | Diseñar la estrategia de entrega de datos a usuarios estratégicos de información presupuestal de EICE Nacionales | Con base en la información disponible en el aplicativo EICE, esta actividad comprende el diseño del flujo de datos desde este aplicativo hacia actores como la CGR y el DANE. Para tal efecto, se deben considerar las necesidades de los usuarios, y valoración del impacto de cambio respecto a las condiciones en que las empresas entregan su información actualmente. | MHCP | Entidades rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | PPTO-1.6 PPTO- 1.7 | -
PPTO-1 | Implementar clasificadores presupuestales armonizados con referentes internacionales para todos los ámbitos del sector público | PPTO-1.10 | Diseñar, producir y publicar el clasificador económico para el nivel subnacional de acuerdo con el MEFP 2014- SCN 2008 | Esta actividad comprende la estrategia de adopción del clasificador económico del presupuesto para el CCPET de acuerdo con el MEFP 2014 y las necesidades de información del SCN 2008. Como parte de esta actividad, se deben diseñar las tablas de equivalencia, así como los roles para la generación de datos y la estrategia para su adopción. | MHCP | Entidades rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | - | - |  |  | 2.1
PPTO-1 | Implementar clasificadores presupuestales armonizados con referentes internacionales para todos los ámbitos del sector público | PPTO-1.11 | Diseñar, producir y publicar el clasificador funcional para el nivel subnacional de acuerdo con el Clasificador por Funciones de Gobierno- Adaptado para Colombia (CFG-A.C, COFOG por sus siglas en inglés) | Esta actividad comprende la estrategia de adopción del clasificador funcional del presupuesto para el CCPET de acuerdo con el Clasificador por Funciones de Gobierno- Adaptado para Colombia (CFG-A.C, COFOG por sus siglas en inglés). Como parte de esta actividad, se deben diseñar las tablas de equivalencia, así como los roles para la generación de datos y la estrategia para su adopción. | DANE MHCP | Entidades rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | - | - |  |  | 2.1
PPTO-1 | Implementar clasificadores presupuestales armonizados con referentes internacionales para todos los ámbitos del sector público | PPTO-1.12 | Adelantar el ajuste metodológico a los procesos de monitoreo y seguimiento de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) en el DNP y el MHCP | Esta actividad comprende la incorporación dentro de las metodologías de análisis del Monitoreo al SGP - Propósito General y Asignaciones Especiales - y de seguimiento al SGP – Requisitos legales- a cargo del DNP (Ley 715 de 2003, Ley 1176 de 2007 y decreto 028 de 2008), el enfoque de clasificación del gasto del Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales – CCPET y la Categoría Única de Información Presupuestal - CUIPO promoviendo los principios de oportunidad de la estrategia, orientación a resultados y consistencia frente a las diferentes mediciones que se adelantan en el DNP y en el MHCP. | DNP MHCP | Entidades rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | - | -
PPTO-1 | Implementar clasificadores presupuestales armonizados con referentes internacionales para todos los ámbitos del sector público | PPTO-1.13 | Actualizar las metodologías de la DGAF para el análisis y seguimiento fiscal subnacional | Esta actividad comprende la actualización de las metodologías de análisis fiscal subnacional de la DGAF acuerdo con los fundamentos de clasificación del CCPET. Dichas metodologías están orientadas a la identificación de riesgos sobre la sostenibilidad fiscal territorial y deben contribuir a fortalecer la transparencia en el uso de los recursos y a mejorar los ejercicios de rendición de cuentas en las entidades territoriales. | MHCP | Entidades rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | - | -
PPTO-1 | Implementar clasificadores presupuestales armonizados con referentes internacionales para todos los ámbitos del sector público | PPTO-1.14 | Ampliar el clasificador por programas presupuestales a todos los tipos de gasto | Esta actividad comprende la ampliación del clasificador programático en la totalidad de los gastos (funcionamiento e inversión) orientado a la adopción de los programas como eje de las funciones de asignación, distribución y estabilización del presupuesto, en todos los ámbitos de quienes ejecuten inversión pública. en todos los ámbitos de quienes ejecuten inversión pública. | DNP MHCP | Entidades ejecutoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | PPTO-1.4 | -
PPTO-1 | Implementar clasificadores presupuestales armonizados con referentes internacionales para todos los ámbitos del sector público | PPTO-1.15 | Diseñar y elaborar las herramientas de uso del CCPET | Esta actividad comprende la elaboración de los manuales, guías y demás instrumentos necesarios para facilitar a los usuarios la comprensión y uso de las definiciones, conceptos y clasificaciones del CCPET. | MHCP | Entidades ejecutoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | - | -
PPTO-1 | Implementar clasificadores presupuestales armonizados con referentes internacionales para todos los ámbitos del sector público | PPTO-1.16 | Diseñar, producir y publicar el clasificador económico para el resto del sector público | Esta actividad comprende la elaboración de tablas de equivalencia del CICP con el clasificador económico del presupuesto, con base en el MEFP 2014 y las necesidades de información del SCN 2008. El diseño y adopción de este clasificador, debe considerar los clasificadores ya existentes para los demás ámbitos, la valoración del impacto y utilidad de uso de este clasificador, y la estrategia de adopción. | CGR MHCP | Entidades rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | - | - |  |  | 2.2
PPTO-1 | Implementar clasificadores presupuestales armonizados con referentes internacionales para todos los ámbitos del sector público | PPTO-1.17 | Diseñar, producir y publicar el clasificador funcional para el resto del sector público | Esta actividad comprende la estrategia de adopción del clasificador funcional del presupuesto para los ámbitos del CICP no contenidos en el CCP y el CCPET de acuerdo con el Clasificador por Funciones de Gobierno- Adaptado para Colombia (CFG-A.C, COFOG por sus siglas en inglés). El diseño y adopción de este clasificador, debe considerar los clasificadores ya existentes para los demás ámbitos, la valoración del impacto y utilidad de uso de este clasificador, y la estrategia de adopción. | CGR MHCP | Entidades rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | - | - |  |  | 2.2
PPTO-1 | Implementar clasificadores presupuestales armonizados con referentes internacionales para todos los ámbitos del sector público | PPTO-1.18 | Diseñar y elaborar las herramientas de uso del CICP | Esta actividad comprende la elaboración de los manuales, guías y demás instrumentos necesarios para facilitar a los usuarios la comprensión y uso de las definiciones, conceptos y clasificaciones del CICP. | CGR MHCP | Entidades ejecutoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | - | -
PPTO-1 | Implementar clasificadores presupuestales armonizados con referentes internacionales para todos los ámbitos del sector público | PPTO-1.19 | Profundizar en la adopción de clasificadores presupuestales con estándares internacionales en el presupuesto del SGR | Con base en los avances del CCP- SGR adoptado mediante la resolución 001 de 2021 de la DGPPN, esta actividad comprende la continuación del proceso de armonización de estos clasificadores con estándares internacionales. En lo referente al clasificador por concepto de ingreso y objeto de gasto, se busca procurar un mayor nivel de detalle de acuerdo con lo requerido para su homologación económica y funcional. | MHCP | Entidades ejecutoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | - | -
PPTO-1 | Implementar clasificadores presupuestales armonizados con referentes internacionales para todos los ámbitos del sector público | PPTO-1.21 | Diseñar, producir y publicar el clasificador económico del CCP-SGR | Esta actividad comprende la elaboración de tablas de equivalencia del CCP-SGR con el clasificador económico del presupuesto, con base en el MEFP 2014 y las necesidades de información del SCN 2008. El diseño y adopción de este clasificador, debe considerar las condiciones de operación del aplicativo SPGR, el diseño de las salidas para la presentación de los datos, así como las necesidades para efectos estadísticos. | MHCP | Entidades rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | - | -
PPTO-1 | Implementar clasificadores presupuestales armonizados con referentes internacionales para todos los ámbitos del sector público | PPTO-1.22 | Diseñar, producir y publicar el clasificador funcional para el SGR | Esta actividad comprende la estrategia de adopción del clasificador funcional del presupuesto para los ámbitos del CCP- SGR de acuerdo con el Clasificador por Funciones de Gobierno- Adaptado para Colombia (CFG-A.C, COFOG por sus siglas en inglés). | MHCP | Entidades rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | - | -
PPTO-1 | Implementar clasificadores presupuestales armonizados con referentes internacionales para todos los ámbitos del sector público | PPTO-1.23 | Diseñar y elaborar las herramientas de uso del CCP- SGR | Esta actividad comprende la elaboración de los manuales, guías y demás instrumentos necesarios para facilitar a los usuarios la comprensión y uso de las definiciones, conceptos y clasificaciones del CCP-SGR. | MHCP | Entidades ejecutoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | PPTO-1.21 PPTO-1.22 | -
PPTO-1 | Implementar clasificadores presupuestales armonizados con referentes internacionales para todos los ámbitos del sector público | PPTO-1.25 | Diseñar la estrategia para entrega directa de datos del SPGR a usuarios estratégicos | Con base en la información disponible en el aplicativo SPGR, esta actividad comprende el diseño del flujo de datos desde este aplicativo hacia actores como la CGR y el DANE. Para tal efecto, se deben considerar las necesidades de los usuarios, y valoración del impacto de cambio respecto a las condiciones en las que actualmente reciben la información. | MHCP | Entidades rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | - | -
PPTO-1 | Implementar clasificadores presupuestales armonizados con referentes internacionales para todos los ámbitos del sector público | PPTO-1.26 | Diseñar y adoptar el protocolo de administración interinstitucional de los CCP | Esta actividad comprende el diseño del protocolo de administración de los catálogos de clasificación presupuestal, de acuerdo con las competencias del MHCP y la CGR. Del mismo modo, se debe diseñar una estrategia de adopción de las instancias de administración y el diseño de los instrumentos requeridos. Este manual debe actualizarse siempre que haya avances en los CCP de cualquier ámbito. | DNP MHCP CGR | Entidades rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | - | -
PPTO-1 | Implementar clasificadores presupuestales armonizados con referentes internacionales para todos los ámbitos del sector público | PPTO-1.27 | Elaborar y publicar el Manual de clasificadores presupuestales del sector público | Esta actividad comprende el diseño y elaboración del manual de clasificaciones presupuestales del sector público colombiano, como soporte integrador de las herramientas disponibles para los usuarios de cada uno de los ámbitos del sector público. | DNP MHCP CGR | Entidades ejecutoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | - | -
PPTO-1 | Implementar clasificadores presupuestales armonizados con referentes internacionales para todos los ámbitos del sector público | PPTO-1.28 | Diseñar la estrategia de adopción de la Llave presupuestal para el nivel nacional y subnacional | A partir de la llave presupuestal del nivel nacional, esta actividad incluye el diseño de la llave presupuestal del nivel subnacional, y la hoja de ruta para su adopción. | MHCP | Entidades ejecutoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | - | -
PPTO-2 | Adoptar la Presupuestación Orientada a Resultados (POR) | PPTO-2.1 | Diseñar el marco conceptual y metodológico para la gestión de trazadores presupuestales y marcadores de gasto del nivel nacional replicable al nivel subnacional | Esta actividad contiene el desarrollo de un marco conceptual y metodológico, así como el diseño y propuesta de aplicación de los trazadores presupuestales de gasto requeridos para políticas transversales, partiendo de los avances del DNP y el MHCP en la materia. | DNP MHCP | Entidades ejecutoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | - | PPTO-2.2
PPTO-2 | Adoptar la Presupuestación Orientada a Resultados (POR) | PPTO-2.2 | Llevar a cabo el piloto del modelo conceptual y metodológico de trazadores presupuestales | Esta actividad comprende la aplicación preliminar del modelo de gestión de trazados presupuestales, con el fin de identificar el desempeño del modelo y las posibles falencias y ajustes necesarios previo a su adopción definitiva. Como resultado del piloto, también se espera concluir sobre las restricciones en términos de competencias, procesos, procedimientos y herramientas tecnológicas para su adopción. | DNP MHCP | Entidades ejecutoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | PPTO-2.1 | PPTO-2.3
PPTO-2 | Adoptar la Presupuestación Orientada a Resultados (POR) | PPTO-2.3 | Actualizar los procesos de elaboración de los trazadores presupuestales publicados | Esta actividad incluye el ajuste de los procesos y procedimientos actuales con los que se produce información de trazadores de gasto. En este proceso de reforma, se deben considerar los cambios institucionales, formatos y herramientas tecnológicas que se requiera. | DNP MHCP | Entidades ejecutoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | PPTO-2.2 | PPTO-2.4
PPTO-2 | Adoptar la Presupuestación Orientada a Resultados (POR) | PPTO-2.4 | Evaluar la calidad del proceso de información de trazadores presupuestales y marcadores en el PGN | Como parte de la implementación del nuevo modelo de gestión de trazadores, esta actividad comprende el diseño de la metodología para evaluar la calidad de los datos producidos y su consistencia con la presentación de información de clasificadores presupuestales. Una vez el modelo se haya implementado, esta metodología debe aplicarse regularmente para identificar posibles riesgos en términos de precisión y eficiencia para generar la información. | DNP MHCP | Entidades rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | PPTO-2.3 | PPTO-2.5
PPTO-2 | Adoptar la Presupuestación Orientada a Resultados (POR) | PPTO-2.5 | Diseñar y adoptar el marco conceptual y metodológico para la gestión de trazadores presupuestales y marcadores de gasto en el nivel subnacional | Con base en el modelo de trazadores adoptado para el nivel nacional, esta actividad comprende la adaptación del modelo a las necesidades de los gobiernos subnacionales. Esta estrategia debe considerar las competencias de las entidades territoriales, y las lecciones de su adopción en el PGN. | DNP MHCP | Entidades ejecutoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | PPTO-2.5 | PPTO-2.6
PPTO-2 | Adoptar la Presupuestación Orientada a Resultados (POR) | PPTO-2.6 | Diseñar la metodología de presupuesto orientado a resultados para gastos de inversión y funcionamiento | Esta actividad comprende el diseño de la metodología de Presupuestación Orientada a Resultados en armonía con estándares internacionales, para todos los ámbitos que manejan inversión pública. | DNP MHCP | Entidades ejecutoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | PPTO-2.5 | PPTO-2.7
PPTO-2 | Adoptar la Presupuestación Orientada a Resultados (POR) | PPTO-2.7 | Diseñar y adoptar la estrategia de transición de la gestión de trazadores presupuestales hacia la Presupuestación por Resultados. | Con base en el modelo de POR para las entidades de gobierno, esta actividad contiene el diseño de la estrategia para su adopción, de acuerdo con el impacto en las diferentes etapas del ciclo presupuestal, y los demás subsistemas centrales y de soporte cuando corresponda. | DNP MHCP | Entidades ejecutoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | PPTO-2.6 | -
PPTO-3 | Armonizar los momentos y criterios de registro de información presupuestal | PPTO-3.1 | Definir los momentos y criterios de registro de ingresos y gastos presupuestales en los diferentes ámbitos del sector público | Esta actividad busca la definición de los momentos y criterios para el registro uniforme de ingresos y gastos presupuestales en los diferentes ámbitos del sector público. En su diseño, se debe considerar el impacto y diferencias con las condiciones actuales de registro, en el régimen de contabilidad presupuestal, y la interrelación con la contabilidad financiera. | DNP MHCP CGR | Entidades ejecutoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | - | PPTO-3.2
PPTO-3 | Armonizar los momentos y criterios de registro de información presupuestal | PPTO-3.2 | Elaborar y publicar el Manual de políticas de registro de información presupuestal | Una vez se hayan definido los momentos y criterios de registro de ingresos y gastos presupuestales, esta actividad comprende el diseño de un manual con las políticas para su aplicación. | DNP MHCP CGR | Entidades ejecutoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | PPTO-3.1 | -
PPTO-3 | Armonizar los momentos y criterios de registro de información presupuestal | PPTO-3.3 | Diseñar las equivalencias y diferencias entre los conceptos y criterios de registro del presupuesto ordinario y el SGR | Esta actividad comprende la elaboración de las tablas de equivalencia para aquellos conceptos en donde difiere el presupuesto ordinario y el SGR, de manera que su información pueda agregarse o consolidarse para efectos analíticos y estadísticos. | DNP MHCP CGR | Entidades rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | - | -
PPTO-3 | Armonizar los momentos y criterios de registro de información presupuestal | PPTO-3.4 | Desarrollar e implementar la metodología de consolidación presupuestal | Esta actividad comprende el diseño de los procedimientos de contabilidad presupuestal y una metodología unificada e integral para la consolidación presupuestal, de tal forma que permita armonizar el proceso presupuestal en todas las unidades productoras de datos del Presupuesto General del Sector Público (PGSP) y realizar análisis y estudios del presupuesto por diferentes centros de consolidación. | CGR | Entidades rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | - | -
PPTO-4 | Evaluar y mejorar la calidad de la información presupuestal | PTO-4.1 | Diseñar la metodología de evaluación de calidad de información presupuestal en el PGN | Esta actividad contiene el diseño de la metodología para medir la calidad de la información del Presupuesto General de la Nación (PGN) tras la adopción del nuevo Catálogo de Clasificación Presupuestal (CCP), y de su utilidad para efectos de la contabilidad, las EFP y el SCN 2008 | MHCP | Entidades rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | - | PTO-4.2
PPTO-4 | Evaluar y mejorar la calidad de la información presupuestal | PTO-4.2 | Ejecutar la primera prueba de medición de calidad de la información en el PGN | Esta actividad contiene la aplicación a modo de piloto de la primera medición de calidad de la información del PGN, con el fin de identificar fortalezas y debilidades de la metodología y posibles ajustes previo a su adopción definitiva. | MHCP | Entidades rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | PTO-4.1 | PTO-4.3
PPTO-4 | Evaluar y mejorar la calidad de la información presupuestal | PTO-4.3 | Establecer la estrategia de alertas y acción para el mejoramiento continuo de la calidad de registros administrativos presupuestales en el PGN | En línea con la metodología definida, esta actividad comprende el diseño de los procesos y procedimientos requeridos para el aseguramiento de la calidad de información de ingresos y gastos del PGN. | MHCP | Entidades rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | PTO-4.2 | PTO-4.4
PPTO-4 | Evaluar y mejorar la calidad de la información presupuestal | PTO-4.4 | Adelantar la certificación operaciones del PGN ante el DANE | Como resultado del proceso de aseguramiento de calidad de los datos del PGN, esta actividad comprende las acciones requeridas para la certificación de calidad de las operaciones a cargo de la DGPPN frente a la DIRPEN del DANE. | MHCP | Entidades rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | PTO-4.3 | -
PPTO-4 | Evaluar y mejorar la calidad de la información presupuestal | PTO-4.5 | Replicar la metodología de la medición de calidad de información para los demás ámbitos del sector público | Con base en la metodología de calidad para el PGN, esta actividad incluye la ampliación para los demás ámbitos encargados de llevar presupuesto. | MHCP | Entidades rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | PTO-4.1 PTO-4.2 PTO-4.3 | -
PPTO-4 | Evaluar y mejorar la calidad de la información presupuestal | PTO-4.6 | Adelantar un piloto de medición de calidad de información presupuestal del sector público | Esta actividad incluye el piloto de la metodología de medición de calidad en diferentes ámbitos del sector público. | MHCP | Entidades rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | PTO-4.5 | PTO-4.7
PPTO-4 | Evaluar y mejorar la calidad de la información presupuestal | PTO-4.7 | Diseñar la estrategia interinstitucional para el mejoramiento continuo de la calidad de registros administrativos presupuestales | Para el aseguramiento continuo de la calidad de la información presupuestal, esta actividad considera el diseño de una estrategia interinstitucional para superar las restricciones o riesgos identificados en las mediciones de calidad. | MHCP | Entidades rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | PTO-4.6 | -
PPTO-5 | Presentar y divulgar la información de recursos públicos mediante el presupuesto público | PPTO-5.1 | Diseñar las salidas de información presupuestal del sector público | Esta actividad comprende el diseño de las salidas de información presupuestal, de acuerdo con las necesidades de los diferentes usuarios estratégicos y los estándares internacionales de presupuesto abierto. El diseño debe considerar la plataforma o herramienta requerida para su publicación y su relación con las herramientas actuales como el CHIP, PTE, el SISFUT y el SUGIFP. | MHCP | Entidades rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | - | PPTO-5.2
PPTO-5 | Presentar y divulgar la información de recursos públicos mediante el presupuesto público | PPTO-5.2 | Establecer la estrategia de compilación de datos presupuestales (Información agregada y consolidada) | Esta actividad comprende el diseño de la estrategia para el manejo de los datos por compilar para la presentación de las salidas de información presupuestal previamente diseñadas. Esta estrategia debe contener, por lo menos, procesos de evaluación de calidad de los datos reportados, la metodología de conciliación de datos y los parámetros para su revisión; así como, los requerimientos tecnológicos para su manejo y la hoja de ruta para implementación. | MHCP | Entidades rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | PPTO-5.1 | PPTO-5.3
PPTO-5 | Presentar y divulgar la información de recursos públicos mediante el presupuesto público | PPTO-5.3 | Poner en producción de las salidas de datos presupuestales | Una vez se cuente con la plataforma de visualización de las salidas presupuestales, debe llevarse a cabo el proceso de capacitación a los funcionarios y colaboradores de los usuarios estratégicos. | MHCP | Entidades rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | PPTO-5.2 | -
Volver al contenido

## PFIS
PIA Versión borrador 1
Dimensión | Conceptual y metodológica
Objetivo estratégico | 5. Armonización de referentes internacionales en materia de información de GFP de forma coordinada
Eje temático | PFIS- Armonización de la información fiscal con referentes internacionales | [5 empty] | Subsistemas
Id_Línea | Líneas de acción | Id_Act | Actividades | Descripción | Entidad líder | Nivel de impacto | PFIS-PPTO | CONT | TSR | EFP | SOP | Tipo de actividad | Actividades antecesoras | Actividades sucesoras | Periodo de inicio | Periodo de finalización | Referencia CONPES
PFIS-1 | Automatizar los reportes fiscales del Sector Público | PFIS-1.1 | Elaborar el Manual de Contabilidad Fiscal del sector público sobre el proceso vigente | Esta actividad comprende la elaboración del Manual de Contabilidad Fiscal, que es el registro documental del proceso de generación de cifras fiscales para la toma de decisiones de política. | MHCP | Entidades Rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema
PFIS-1 | Automatizar los reportes fiscales del Sector Público | PFIS-1.2 | Actualizar periódicamente el Manual de contabilidad fiscal | En la medida que avance el Plan de Convergencia, así como la generación periódica de las estadísticas, los cambios, ajustes o actualizaciones se verán reflejados en el Manual de Contabilidad Fiscal con el objetivo de que este documento se mantenga actualizado y vigente en el tiempo | MHCP | Entidades Rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | PFIS-2.3
PFIS-1 | Automatizar los reportes fiscales del Sector Público | PFIS-1.3 | Presentar la información fiscal ajustada con base en los conceptos y desagregaciones del MEFP 2014 | Como resultado de la implementación del Plan de Convergencia se espera que las cifras fiscales generadas en armonía con el MEFP 2014 y el SCN2008 sean utilizadas como insumo para la presentación de la información fiscal, la toma de desiciones, y el análisis y consulta por parte de distintos usuarios | MHCP | Entidades Rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | PFIS-2.3
PFIS-1 | Automatizar los reportes fiscales del Sector Público | PFIS-1.4 | Automatizar las salidas fiscales con base en la nueva metodología | Definida la forma idónea de presentar la información fiscal para la toma de decisiones, esta actividad incluye el diseño y automatización de las salidas requeridas con base en la nueva metodología para su elaboración. | MHCP | Entidades Rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | PFIS-1.3
PFIS-2 | Adoptar el Plan de convergencia de la información fiscal al MEFP 2014 armonizado con el SCN | PFIS-2.1 | Analizar el impacto sobre los indicadores fiscales de la implementación del MEFP 2014 armonizado con el SCN 2008 | El primer paso del Plan de Convergencia es identificar el impacto que el uso de estadísticas fiscales armonizadas con el MEFP 2014 y el SCN2008 tiene sobre la bateria de indicadores fiscales que se usan para la toma de decisiones de política. Este análisis debe considerar la consistencia con cuentas nacionales y distinguir el impacto derivado de ajustes en términos de cobertura. | MHCP | Entidades Rectoras | Sí | No | No | No | No | Intrasubsistema | PFIS-1.1
PFIS-2 | Adoptar el Plan de convergencia de la información fiscal al MEFP 2014 armonizado con el SCN | PFIS-2.2 | Diseñar e implementar la estrategia de gestión del cambio de la convergencia a las estadísticas con base en MEFP 2014 armonizado con el SCN 2008 | Esta actividad comprende la elaboración de la estrategia de ajuste para la elaboración de cifras fiscales. La estrategia debe considerar la diferencia de avances entre el gobierno central y los demás ámbitos del sector público. | MHCP | Entidades Rectoras | Sí | No | No | Sí | No | Intersubsistema | PFIS-2.1
PFIS-2 | Adoptar el Plan de convergencia de la información fiscal al MEFP 2014 armonizado con el SCN | PFIS-2.3 | Definir los lineamientos de recolección y trasmisión de información para los diferentes ámbitos del sector público | Con base en los requisitos de información para la generación de cifras fiscales del sector público, se deben determinar los flujos de datos de las unidades del sector público, las estructuras, periodicidad y condiciones de entrega, así como el manejo de dichos datos por el órgano compilador. Así mismo, se debe explorar si se requiere definir obligaciones explícitas para las entidades. | MHCP | Entidades Rectoras | Sí | No | No | Sí | No | Intersubsistema
PFIS-2 | Adoptar el Plan de convergencia de la información fiscal al MEFP 2014 armonizado con el SCN | PFIS-2.4 | Adoptar los ajustes metodológicos progresivos en la generación de cifras fiscales | Tal como se defina en el plan de convergencia, la implementación del MEFP 2014 se realizará por etapas, tanto en términos de cobertura como de ajustes metodológicos. En cobertura, iniciando por el gobierno central, luego el gobierno general y finalmente el sector público. En términos metodológicos, se debe considerar el impacto previamente evaluado y la presentación simultánea de la información MEFP 2014 y caja modificada, así como documentar los efectos de los cambios metodológicos implementados | MHCP | Entidades Rectoras | Sí | No | No | Sí | No | Intersubsistema | PFIS-2.2
PFIS-3 | Promover el uso de las estadísticas fiscales de base caja y devengado | PFIS-3.1 | Divulgar los resultados fiscales | Determinar e implementar la estrategia de divulgación de resultados fiscales, en consideración del plan de convergencia y la presentación de los efectos de los cambios metodológicos implementados. | MHCP | Entidades Rectoras | Sí | No | No | Sí | No | Intersubsistema
PFIS-3 | Promover el uso de las estadísticas fiscales de base caja y devengado | PFIS-3.2 | Analizar los efectos de las finanzas públicas sobre la economía agregada | Consiste en el uso de las cifras fiscales para estudiar la evolución de las operaciones financieras y la posición financiera del gobierno, la liquidez y sostenibilidad de las finanzas públicas, las operaciones de un nivel específico de gobierno, y las transacciones entre niveles de gobierno, y del sector público. | MHCP | Entidades Rectoras | Sí | No | No | Sí | No | Intersubsistema
PFIS-3 | Promover el uso de las estadísticas fiscales de base caja y devengado | PFIS-3.3 | Adelantar ejercicios de prospectiva y escenarios macrofiscales | Esta actividad comprende realizar ejercicios como análisis de sensibilidad y proyecciones, a partir de los reportes fiscales automáticos, y el ajuste de la regla fiscal condicionado a mejorar los atributos de la información (aplica nivel nacional y nivel territorial). | MHCP | Entidades Rectoras | Sí | No | No | Sí | No | Intersubsistema
PFIS-4 | Evaluar y mejorar la calidad de información fiscal | PFIS-4.1 | Definir e implementar el proceso de análisis de calidad de la información fiscal | La generación de cifras fiscales debe acompañarse de una evaluación regular de calidad del proceso de generación de cifras, y de los datos generados. Esta metodología debe detallar los periodos de evaluación, y los mecanismos de ajuste con base en los resultados arrojados. | MHCP | Entidades Rectoras | Sí | No | No | Sí | No | Intersubsistema
Volver al contenido

## EFP
PIA Versión borrador 1
Dimensión | Conceptual y metodológica
Objetivo estratégico | 5. Armonización de referentes internacionales en materia de información de GFP de forma coordinada
Eje temático | EFP- Armonización de las estadísticas de finanzas públicas con referentes internacionales | [5 empty] | Subsistemas
Id_Línea | Líneas de acción | Id_Act | Actividades | Descripción | Entidad líder | Nivel de impacto | PFIS-PPTO | CONT | TSR | EFP | SOP | Tipo de actividad | Actividades antecesoras | Actividades sucesoras | Periodo de inicio | Periodo de finalización | Referencia CONPES
EFP-1 | Elaborar estadísticas fiscales con base en el marco analítico del MEFP 2014 y el SCN 2008 | EFP-1.1 | Compilar las EFP de base devengo del Gobierno Central Presupuestario con base en el MEFP 2014 a partir de la información de las operaciones registradas en SIIF | Esta actividad comprende el diseño y aplicación del marco metodológico para el uso de la información contable, presupuestal y de tesoro disponible en el Sistema Integrado de Información Financiero (SIIF), para la elaboración de EFP de a las unidades institucionales del Gobierno Central Presupuestario. Este diseño debe considerar el impacto en el modelo que actualmente se utiliza para la generación de cifras y tomar como insumo las matrices de relación entre presupuesto y contabilidad del SIIF; así mismo, debe realizarse en articulación con la ejecución de la línea de acción PPTO-4 Evaluación de calidad de la información presupuestal, y de las actividades CONT-1.7 Elaboración y publicación del Estado de Flujos del Efectivo y CONT-1.1 Diseño conceptual y metodológico para el manejo eficiente de las ECP en el nivel nacional | MHCP DANE | Entidades rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal |  | EFP-1.2
EFP-1 | Elaborar estadísticas fiscales con base en el marco analítico del MEFP 2014 y el SCN 2008 | EFP-1.2 | Identificar y caracterizar las necesidades de información que no pueden ser cubiertas con las operaciones registradas en SIIF | Una limitación de la información del presupuesto para identificar las transacciones consiste en que el presupuesto solo registra las transacciones que involucran movimientos de efectivo, lo que deja por fuera transacciones que pueden ser importantes en términos cuantitativos. Al respecto, se deberán caracterizar las necesidades de información no cubiertas con el SIIF con base en los lineamientos del MEFP 2014 y el SCN 2008. Por ejemplo, deberán explorarse aspectos como la valoración de activos a precios de mercado y el consumo de capital fijo. | MHCP DANE | Entidades rectoras | Sí | No | No | Sí | No | Intersubsistema | EFP-1.1 | EFP-1.3
EFP-1 | Elaborar estadísticas fiscales con base en el marco analítico del MEFP 2014 y el SCN 2008 | EFP-1.3 | Determinar las necesidades de información y ajustar las condiciones de reporte de las notas a los estados financieros de la CGN con base en el MEFP 2014 y SCN 2008 | En el marco de la mesa de calidad de la información contable del Subcomité de Estadísticas de Finanzas Públicas, esta actividad constituye una alternativa de corto plazo para completar la información de base devengo que se requiere para las EFP, pero que no se encuentra en los estados financieros dada la forma como está diseñado el catálogo contable. Esta actividad comprende el diseño de los requerimientos de datos de las estadísticas (MEFP 2014 y SCN 2008) sobre la desagregación de auxiliares contables y el soporte analítico de las notas a los estados financieros. Como parte de esta actividad se deben definir el formato para que la CGN pueda ajustar estas condiciones de reporte. | MHCP DANE | Entidades rectoras | No | Sí | No | Sí | No | Intersubsistema |  | CONT- 1.9
EFP-1 | Elaborar estadísticas fiscales con base en el marco analítico del MEFP 2014 y el SCN 2008 | EFP-1.4 | Depurar el proceso de consolidación de estadísticas de gobierno general | A partir de los requerimientos del MEFP 2014 y el SCN 2008, se requiere ajustar el proceso de consolidación de información estadística, con base en los avances en la sectorización de las unidades y el detalle de información compilado a nivel de transacciones e identificación de reciprocidades. Lo anterior, considerando los avances logrados a la fecha por la mesa técnica de consolidación y por el MHCP con respecto al modelo de consolidación de gobierno central y gobierno general. | MHCP DANE | Entidades rectoras | No | Sí | No | Sí | No | Intersubsistema
EFP-1 | Elaborar estadísticas fiscales con base en el marco analítico del MEFP 2014 y el SCN 2008 | EFP-1.5 | Evaluar el proceso de consolidación en términos institucionales, metodológicos y tecnológicos. | A fin de obtener mejoras significativas en el ejercicio de consolidación de las cifras, se considera necesario evaluar el proceso de manera que puedan plantearse soluciones que involucren la manera en que se administra la conciliación de datos entre las entidades, la forma de identificar las entidades recíprocas, los arreglos institucionales necesarios para garantizar su eficiencia y los ajustes que requieren los sistemas de información para fortalecer la consistencia del proceso, entre otros aspectos que se consideren pertinentes. | MHCP DANE | Entidades rectoras | No | Sí | No | Sí | No | Intersubsistema | EFP-1.4 | EFP-1.6
EFP-1 | Elaborar estadísticas fiscales con base en el marco analítico del MEFP 2014 y el SCN 2008 | EFP-1.6 | Implementar los ajustes que corespondan al proceso de consolidación en términos institucionales, metodológicos y tecnológicos. | Producto de la actividad anterior, se deberán implementar las recomendaciones que surjan de la evaluación realizada | MHCP DANE | Entidades rectoras | No | Sí | No | Sí | No | Intersubsistema | EFP-1.5
EFP-1 | Elaborar estadísticas fiscales con base en el marco analítico del MEFP 2014 y el SCN 2008 | EFP-1.7 | Ajustar el modelo de generación de estadísticas con base en los desarrollos de interoperabilidad de los sistemas de información de la GFP | Esta actividad contempla el ajuste al modelo de generación de estadísticas agregadas y consolidadas, utilizando como fuente directa de datos las bases de los sistemas de GFP disponibles, en condiciones de interoperabilidad y automatización en la entrega de datos para el proceso de compilación de EFP. | MHCP DANE | Entidades rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Intersubsistema
EFP-1 | Elaborar estadísticas fiscales con base en el marco analítico del MEFP 2014 y el SCN 2008 | EFP-1.8 | Compilar EFP de base caja y devengo de Gobierno Central Presupuestario con periodicidad mensual | Esta actividad comprende las acciones requeridas para incrementar la oportunidad en la producción y presentación de EFP para el Gobierno Central Presupuestario con periodicidad mensual. Debe considerar, la disponibilidad de datos fuente, el proceso de compilación en sí mismo, y las condiciones de presentación y divulgación. | MHCP DANE | Entidades rectoras | No | Sí | No | Sí | No | Intersubsistema | EFP- 1.1
EFP-1 | Elaborar estadísticas fiscales con base en el marco analítico del MEFP 2014 y el SCN 2008 | EFP-1.9 | Compilar EFP de base caja y devengo de Gobierno General y Sector Público con periodicidad trimestral | Esta actividad comprende las acciones requeridas para incrementar la oportunidad en la producción y presentación de EFP para el Gobierno General y el Sector Público con periodicidad trimestral. Debe considerar la disponibilidad de datos fuente, el proceso de compilación en sí mismo, y las condiciones de presentación y divulgación. | MHCP DANE | Entidades rectoras | No | Sí | No | Sí | No | Intersubsistema
EFP-1 | Elaborar estadísticas fiscales con base en el marco analítico del MEFP 2014 y el SCN 2008 | EFP-1.10 | Difundir los avances en la generación de EFP con base en el MEFP 2014 y el SCN | En la medida que se generen datos para los diferentes ámbitos del sector público, se debe determinar la estrategia para su divulgación, en términos de definición de contenidos, formas y medios de difusión, en consideración del plan de convergencia, y las diferencias metodológicas que se mantengan con las cifras fiscales publicadas por los demás entes rectores. | MHCP DANE | Entidades rectoras | No | Sí | No | Sí | No | Intersubsistema
EFP-1 | Elaborar estadísticas fiscales con base en el marco analítico del MEFP 2014 y el SCN 2008 | EFP-1.11 | Ampliar el alcance en la adopción del SCN 2008 con sus respectivas actualizaciones | Esta actividad contempla la estrategia de ampliación del alcance de las estadísticas del SCN y el ajuste en la metodología actual derivado de las actualizaciones de este estándar internacional. Las actividades específicas de esta estrategia se incluirán en el PIA en la medida que sean definidas por el DANE. | MHCP DANE | Entidades rectoras | No | Sí | No | Sí | No | Intersubsistema
EFP-1 | Elaborar estadísticas fiscales con base en el marco analítico del MEFP 2014 y el SCN 2008 | EFP-1.12 | Establecer métodos de comparación y armonización entre las cifras generadas a partir de MEFP2014, SCN2008 y caja modificada | En busca de la consistencia y comparabilidad de los distintos conjuntos de EFP elaboradas y publicadas, esta actividad comprende el diseño de tablas de comparación entre las cifras con base en el MEFP 2014, el SCN 2008 y aquellas que se generan bajo el modelo de caja modificada. Las tablas deben dar cuenta de las equivalencias, y explicaR las diferencias en términos de conceptos, definiciones, clasificaciones y convenciones, ya sean por su base de registro (devengo o caja), cobertura o tratamiento de operaciones específicas. | MHCP DANE | Entidades rectoras | No | No | No | Sí | No | Intrasubsistema
EFP-1 | Elaborar estadísticas fiscales con base en el marco analítico del MEFP 2014 y el SCN 2008 | EFP-1.13 | Definir las políticas de revisión de resultados y su implementación, de acuerdo con las nuevas condiciones de elaboración de estadísticas fiscales en el marco del MEFP 2014 y el SCN 2008 | La compilación de estadísticas con base en el MEFP 2014 y SCN 2008 debe contemplar las políticas de revisión sobre la calidad de los datos generados, en la medida que se realizan cambios metodológicos en la generación de las cifras, producto de las actividades precedentes. | MHCP DANE | Entidades rectoras | No | No | No | Sí | No | Intrasubsistema
EFP-1 | Elaborar estadísticas fiscales con base en el marco analítico del MEFP 2014 y el SCN 2008 | EFP-1.14 | Comparar las metodologías de cálculo de estadísticas de deuda vigentes en Colombia | Para la definición de una metodología para la compilación de estadísticas de deuda pública del gobierno central y del gobierno general, se requiere la comparación de las metodologías actuales, en consideración de sus objetivos, usuarios, y condiciones conceptuales, metodológicas y tecnológicas en las que se producen. Esta comparación, además de considerar las cifras que se publican a la fecha y el trabajo realizado en la mesa técnica de deuda, debe contener un análisis de brechas respecto a estándares internacionales en la materia. | MHCP DANE | Entidades rectoras | No | No | No | Sí | No | Intrasubsistema |  | EFP-1.12
EFP-1 | Elaborar estadísticas fiscales con base en el marco analítico del MEFP 2014 y el SCN 2008 | EFP-1.15 | Diseñar y armonizar la metodología para la compilación de estadísticas de deuda del Gobierno Central y General | A partir del análisis realizado y con base en el plan de trabajo que se ha establecido en la mesa técnica de deuda, así como en la ejecución de la actividad precedente, esta actividad comprende la elaboración de las condiciones conceptuales, metodológicas y procedimentales que se utilizarán para la compilación de estadísticas de deuda. En esta metodología se deben definir, los datos fuente, condiciones de captura, reglas de verificación, y la estructura de presentación de salidas, así como los usos y definiciones válidos, aunque no sean únicos, y la asignación de una responsabilidad clara en la producción y divulgación de las estadísticas de la deuda pública en el gobierno. Del mismo modo, debe contemplar la armonización del tratamiento de saldos y flujos económicos entre los sistemas de estadísticas macroeconómicas conformados por: la balanza de pagos y la posición de inversión internacional, las estadísticas monetarias y financieras, las estadísticas de las finanzas públicas y las cuentas nacionales. | MHCP DANE | Entidades rectoras | No | No | No | Sí | No | Intrasubsistema | EFP-1.11 | EFP-1.13
EFP-1 | Elaborar estadísticas fiscales con base en el marco analítico del MEFP 2014 y el SCN 2008 | EFP-1.16 | Elaborar tablas comparativas entre las cifras generadas a partir de distintas metodologías para el cálculo de la deuda | En la medida que se requieran mantener diferencias metodológicas para la medición de la deuda, con base en los avances realizados a la fecha en las mesas técnicas de tablas puente y de deuda, se deben diseñar tablas que expliquen las equivalencias entre indicadores legales o demás mediciones administrativas y las cifras presentadas con la metodología definida, a razón de diferencias en bases de registro, cobertura institucional y de hechos económicos, clasificación o tratamiento estadístico. | MHCP DANE | Entidades rectoras | No | No | No | Sí | No | Intrasubsistema | EFP-1.12
EFP-1 | Elaborar estadísticas fiscales con base en el marco analítico del MEFP 2014 y el SCN 2008 | EFP-1.17 | Divulgar las estadísticas de deuda con base en la metodología definida | Poner a disposición de los diferentes usuarios, las estadísticas de deuda con el detalle y los metadatos suficientes para que realicen los respectivos análisis de sostenibilidad de la deuda y de la política fiscal | MHCP DANE | Entidades rectoras | No | No | No | Sí | No | Intrasubsistema
EFP-1 | Elaborar estadísticas fiscales con base en el marco analítico del MEFP 2014 y el SCN 2008 | EFP-1.18 | Generar cifras de pasivos contingentes explícitos y obligaciones por prestaciones futuras de los sistemas de seguridad social | En las EFP los pasivos contingentes no forman parte del cuerpo central del balance, pero según el MEFP 2014 estos deben ser presentados en partidas informativas. Esta actividad consiste en evaluar las metodologías para la identificación y medición de los pasivos contingentes explícitos (que, en particular, ha sido desarrollada por Dirección General de Crédito y el Tesoro Nacional para los contratos de APP) y las obligaciones por prestaciones futuras de los sistemas de seguridad social, en términos de su completitud, su relación con las normas de contabilidad y de las prácticas de transparencia fiscal, y mejorar la información que se produce, tanto para la contabilidad como para las EFP. Así mismo, consiste en analizar información sobre el origen y naturaleza de los pasivos contingentes en cada contrato (de APP, por ejemplo), el valor de la pérdida esperada, los años de su posible realización, el tipo de obligación que podría generar, y otros datos que se consideren relevantes para las EFP | MHCP DANE | Entidades rectoras | No | No | No | Sí | No | Intrasubsistema
EFP-1 | Elaborar estadísticas fiscales con base en el marco analítico del MEFP 2014 y el SCN 2008 | EFP-1.19 | Diseñar la metodología para la compilación de estadísticas de protección social | Esta actividad comprende el diseño de la metodología de compilación y elaboración de estadísticas de protección social, a partir del análisis realizado y con base en el plan de trabajo que se ha establecido en la mesa técnica de protección social, de los avances y resultados en las demás actividades de este plan (por ejemplo, la actividad CONT-1.16) y del diagnóstico de las cifras que actualmente se generan por parte de las diferentes entidades rectoras de GFP así como los ministerios de ramo específicos, en consideración de estándares internacionales. | MHCP DANE | Entidades rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal |  | EFP-1.15
EFP-1 | Elaborar estadísticas fiscales con base en el marco analítico del MEFP 2014 y el SCN 2008 | EFP-1.20 | Compilar y presentar las estadísticas de protección social | Con base en la metodología definida en la actividad precedente, se debe establecer la estrategia para su adopción, en línea con el plan de transición y los arreglos institucionales definidos. | MHCP DANE | Entidades rectoras | No | No | No | Sí | No | Intrasubsistema | EFP-1.14
EFP-2 | Automatizar los reportes de EFP del Sector Público | EFP-2.1 | Automatizar la generación de estadísticas fiscales con base en la metodología definida | Esta actividad comprende los ajustes requeridos para la generación automática de las EFP, en línea con las condiciones conceptuales y metodológicas definidas, en consideración de los datos fuentes de otros subsistemas, las reglas de compilación y consolidación determinadas, y las salidas requeridas para los usuarios estratégicos de esta información | MHCP DANE | Entidades rectoras | No | Sí | No | Sí | No | Intersubsistema |  | EFP-2.2
EFP-2 | Automatizar los reportes de EFP del Sector Público | EFP-2.2 | Definir e implementar mecanismos de articulación interinstitucional para la producción de estadísticas con base en el MEFP 2014 y el SCN 2008 | Dadas las competencias institucionales en la compilación de estadísticas con base en el MEFP 2014 y el SCN 2008, y los elementos que estos sistemas tienen en común, se requiere el diseño y puesta en marcha de acuerdos de intercambio de información que permitan generar economías de escala, evitar la duplicidad de procesos y mejorar los tiempos en la generación de cifras del sector público. | MHCP DANE | Entidades rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | EFP-2.1
Volver al contenido

## CONT
PIA Versión borrador 1
Dimensión | Conceptual y metodológica
Objetivo estratégico | 5. Armonización de referentes internacionales en materia de información de GFP de forma coordinada
Eje temático | CONT- Armonización de la información contable con referentes internacionales | [5 empty] | Subsistemas
Id_Línea | Líneas de acción | Id_Act | Actividades | Descripción | Entidad líder | Nivel de impacto | PFIS-PPTO | CONT | TSR | EFP | SOP | Tipo de actividad | Actividades antecesoras | Actividades sucesoras | Periodo de inicio | Periodo de finalización | Referencia CONPES
CONT-1 | Actualizar los MNC en convergencia con las NIIF y NICSP | CONT-1.1 | Diseñar conceptual y metodológico de las ECP en el nivel nacional | Comprende el diseño de una nueva ECP que permitirá eliminar las operaciones recíprocas entre los entes de la administración que lo integren y las distorsiones que aparecen en las cifras de los estados contables consolidados del gobierno central de Colombia. El diseño de esta nueva ECP debe contener el alcance y cobertura, y su impacto en el manejo de operaciones interinstitucionales y la generación de estados financieros de la Nación. Este diseño debe considerar las implicaciones , se sugiere incluir en la descripción, los cambios en el operacionalización del proceso contable con la nueva ECP. | CGN | Entidades rectoras | No | Sí | No | No | No | Intrasubsistema |  | CONT 1-3
CONT-1 | Actualizar los MNC en convergencia con las NIIF y NICSP | CONT-1.2 | Aplicar los criterios para el diseño de las ECP en otros ámbitos del sector público | Comprende la replica de los criterios de reformaniveles sectores del sector público, siempre que signifiquen mayor eficiencia en el registro de información contable. Especialmente, debe identificarse la aplicación de este tipo de ECP en las entidades territoriales. | CGN | Entidades rectoras | No | Sí | No | No | No | Intrasubsistema | CONT 1.1
CONT-1 | Actualizar los MNC en convergencia con las NIIF y NICSP | CONT-1.3 | Actualizar los MNC derivado del nuevo modelo de administración de ECP DGCPTN | Como resultado de la actividad del subsistema de TSR, que opera como piloto de la unificación de ECP en el gobierno nacional, esta actividad comprende el ajuste del MNC y posibles cambios del CGC derivados de la unificación de las ECP de Tesoro y Deuda Nacional | CGN | Entidades rectoras | No | Sí | No | No | No | Intrasubsistema | TSR
CONT-1 | Actualizar los MNC en convergencia con las NIIF y NICSP | CONT-1.4 | Diseñar el proceso de transición del modelo actual de ECP a las nuevas ECP | Con base en el diseño de la ECP del gobierno nacional, esta actividad comprende el diseño de la estrategia de transición del esquema actual a la nueva ECP del nivel nacional. En esta estrategia se deben considerar roles, y responsabilidades, así como el impacto en el manejo de saldos, procesos y procedimientos, y los tiempos de actualización del SIIF. | CGN | Entidades rectoras | No | Sí | No | No | No | Intrasubsistema | CONT 1.1 | CONT-1.5
CONT-1 | Actualizar los MNC en convergencia con las NIIF y NICSP | CONT-1.5 | Elaborar los Estados financieros de prueba con la nueva ECP del nivel nacional | Como parte del proceso de adopción del nuevo esquema de ECP, esta actividad comprende el pilotaje de elaboración de los EEFF de prueba de la nación con base en la nueva ECP y los nuevos flujos de información entre entidades y el sistema de información. Con base en este piloto se espera ajustar las condiciones de adopción previstas y llevar a cabo los cambios en el MNC que así se requieran. Se deben identificar también las restricciones tecnológicas y las necesidades de ajuste en los sistemas de información | CGN | Entidades rectoras | No | Sí | No | No | No | Intrasubsistema | CONT-1.4 | CONT-1.6
CONT-1 | Actualizar los MNC en convergencia con las NIIF y NICSP | CONT-1.6 | Elaborar y presentar los Estados Financieros de la Nación bajo el nuevo modelo de ECP | Esta actividad comprende la generación de los primeros EEFF con base en la nueva ECP. Esta actividad depende de la actualización de SIIF, CHIP y los demás sistemas de información que requieran su adecuación para la presentación de los Estados Financieros(EEFF). | CGN | Entidades rectoras | No | Sí | No | No | No | Intrasubsistema | CONT-1.5
CONT-1 | Actualizar los MNC en convergencia con las NIIF y NICSP | CONT-1.7 | Elaborar y publicar el Estado de Flujos del Efectivo consolidado | Esta actividad comprende: a) la preparación del Estado de Flujos de Efectivo por parte de las Entidades y estandarizar el reporte para el proceso de Consolidación de la CGN; b) la identificación de las necesidades técnicas y tecnológicas para la implementación del proceso de consolidación del Estado de Flujos de Efectivo en la CGN; c) la operación del Estado en el nuevo modelo de ECP; d) Integrar y definir las equivalencias con el Estado de Fuentes y Usos del Efectivo | CGN | Entidades ejecutoras | No | Sí | No | No | No | Intrasubsistema
CONT-1 | Actualizar los MNC en convergencia con las NIIF y NICSP | CONT-1.8 | Ajustar los formatos de las notas a los estados financieros de la CGN | esta actividad se desarrollará a partir de los avances y acuerdos dados en la la mesa de calidad de la información contable del Subcomité de Estadísticas. | CGN | Entidades ejecutoras | No | Sí | No | Sí | No | Intersubsistema | EFP -1.2
CONT-1 | Actualizar los MNC en convergencia con las NIIF y NICSP | CONT-1.9 | Cerrar las brechas en la convergencia con la NIIF 16 y la NICSP 17 en el sector público | Esta actividad corresponde a la valoración y definición de estrategia de trabajo para profundizar la convergencia con la NIIF 16 y la NICSP 17 de Propiedades, Planta y Equipo en lo referente a los métodos de medición (valoración de mercado o valor revaluado frente al costo). | CGN | Entidades ejecutoras | No | Sí | No | No | No | Intrasubsistema
CONT-1 | Actualizar los MNC en convergencia con las NIIF y NICSP | CONT-1.10 | Diseñar y adoptar la estrategia de convergencia de la NIIF 8 y la NICSP 18 en el sector público | Esta actividad corresponde a la valoración de la pertinencia de adopción voluntaria de la NIIF 8 y la NICSP 18 de Información financiera por Segmentos; y de ser necesario el diseño de su estrategia de implementación. | CGN | Entidades ejecutoras | No | Sí | No | No | No | Intrasubsistema
CONT-1 | Actualizar los MNC en convergencia con las NIIF y NICSP | CONT-1.11 | Cerras las brechas en la convergencia con la NICSP 23 en el sector público | Esta actividad corresponde a la valoración y definición de estrategia de trabajo para profundizar la convergencia con la NICSP 23 de Ingresos sin contraprestación, especialmente en lo referente al reconocimiento de ingresos estimados. | CGN | Entidades ejecutoras | No | Sí | No | No | No | Intrasubsistema
CONT-1 | Actualizar los MNC en convergencia con las NIIF y NICSP | CONT-1.12 | Diseñar y adoptar la estrategia de convergencia de la NICSP 24 en el sector público | Esta actividad corresponde a la valoración y definición de estrategia de trabajo para la adopción de la NICSP 24 en concordancia con la armonización presupuesto- contabilidad y su impacto en el régimen de contabilidad presupuestal establecido por la CGR | CGN | Entidades ejecutoras | Sí | Sí | No | No | No | Intersubsistema
CONT-1 | Actualizar los MNC en convergencia con las NIIF y NICSP | CONT-1.13 | Cerrar las brechas en la convergencia con la NICSP 32 en el sector público | Esta actividad corresponde a la valoración y definición de estrategia de trabajo para profundizar la convergencia con la NICSP 32 de acuerdos de concesión de servicios. Debe considerarse con especial atención la medición de los activos y pasivos medidos al costo frente al valor razonable. | CGN | Entidades ejecutoras | No | Sí | No | No | No | Intrasubsistema
CONT-1 | Actualizar los MNC en convergencia con las NIIF y NICSP | CONT-1.14 | Cerrar las brechas en la convergencia con la NICSP 39 en el sector público | Esta actividad corresponde a la valoración y definición de estrategia de trabajo para profundizar la convergencia con la NICSP 39 de beneficios a los empleados de acuerdo con sus últimas actualizaciones | CGN | Entidades ejecutoras | No | Sí | No | No | No | Intrasubsistema
CONT-1 | Actualizar los MNC en convergencia con las NIIF y NICSP | CONT-1.15 | Cerrar las brechas en la convergencia con la NICSP 41 en el sector público | Esta actividad corresponde a la valoración y definición de estrategia de trabajo para profundizar la convergencia con la NICSP 41 de instrumentos financieros de acuerdo con sus últimas actualizaciones | CGN | Entidades ejecutoras | No | Sí | No | No | No | Intrasubsistema
CONT-1 | Actualizar los MNC en convergencia con las NIIF y NICSP | CONT-1.16 | Diseñar y adoptar la estrategia de convergencia de la NICSP 42 en el sector público | Esta actividad comprende la definición de aspectos conceptuales, técnicos y operativos necesarios para adaptar y adoptar la NICSP 42- Beneficios Sociales en Colombia. Este diseño debe considerar un estudio sobre las condiciones y las implicaciones de la implementación de la NICSP 42 en Colombia; tanto en el MNC como en los demás subsistemas centrales de la GFP. Del mismo modo se debe diseñar una hoja de ruta para su adopción. | CGN | Entidades ejecutoras | No | Sí | No | No | No | Intrasubsistema
CONT-2 | Adecuar el modelo operativo del reconocimiento, consolidación y entrega de información contable | CONT-2.1 | Diseñar las condiciones operativas para el registro de información contable bajo la nueva figura de ECP | Con base en la nueva ECP, esta actividad contempla el diseño de los procesos y procedimientos con base en la operación de la nueva ECP y de las responsabilidades de reconocimiento de las entidades que la conforman. Debe definir las responsabilidades de los contadores de las entidades, sus obligaciones e información a cargo. | CGN | Entidades ejecutoras | No | Sí | No | No | No | Intrasubsistema | CONT-1.1
CONT-2 | Adecuar el modelo operativo del reconocimiento, consolidación y entrega de información contable | CONT-2.2 | Diseñar y adoptar el nuevo modelo de consolidación contable con base en la nueva estructura de ECP | Con base en el diseño de la ECP, esta actividad comprende los ajustes al proceso de consolidación que actualmente lleva a cabo de CGN, las implicaciones en términos de procesos, procedimientos y el sistema de información de la CGN. Del mismo modo, se deben considerar las salidas del proceso, soportes y documentación, con base en las necesidades de información del subsistema de contabilidad y los demás subsistemas centrales de la GFP. | CGN | Entidades ejecutoras | No | Sí | No | No | No | Intrasubsistema | CONT-1.1 | CONT-1.6
CONT-2 | Adecuar el modelo operativo del reconocimiento, consolidación y entrega de información contable | CONT-2.3 | Actualizar y ajustar los formularios para la preparación y presentación uniforme de las notas a los estados financieros | Esta actividad comprende la definición de lo elementos técnicos para la elaboración, reporte, consolidación y puesta a disposición de las plantillas para el reporte de las notas a los EEFF, teniendo el nivel de detalle requerido por la CGN y demás subsistemas, así como los formatos para manejo de la información reportada. | CGN | Entidades ejecutoras | No | Sí | No | No | No | Intrasubsistema
CONT-2 | Adecuar el modelo operativo del reconocimiento, consolidación y entrega de información contable | CONT-2.4 | Identificar las necesidades de salidas requeridas por los subsistemas de la GFP | Esta actividad comprende la identificación de necesidades de información de los demás subsistemas de la GFP sobre los registros contables. Se espera contar con un diagnóstico del detalle de la información actual y desagregaciones o ajustes requeridos en el MNC y el CGC para suplir las necesidades de los demás subsistemas sin contravenir los objetivos de la contabilidad. | CGN | Entidades ejecutoras | No | Sí | No | No | No | Intrasubsistema
CONT-2 | Adecuar el modelo operativo del reconocimiento, consolidación y entrega de información contable | CONT-2.5 | Diseño salidas agregadas y consolidadas de acuerdo con las necesidades de los demás subsistemas | Con base en las necesidades de subsistemas, esta actividad comprende el diseño de las salidas agregadas y consolidadas mediante las cuales se entregará la información a los subsistemas centrales de la GFP. El diseño debe considerar la identificación de condiciones tecnológicas requeridas para que, la entrega y recepción de datos sea automática. Una vez se definan las salidas de información, se tendrán que diseñar las actividades de pilotaje y la respectiva hoja de ruta para su adopción. | CGN | Entidades ejecutoras | No | Sí | No | No | No | Intrasubsistema
CONT-3 | Evaluar y mejorar la calidad de la información contable | CONT-3.1 | Evaluar del estado actual de la información contable tras el proceso de convergencia de los NNC. | Esta actividad incluye la evaluación de la calidad de implementación de los MNC y el nuevo CGC. La evaluación debe estar orientada a la simetría en la adopción de los nuevos conceptos, metodologías de valoración y l simetría en el registro de operaciones. Con la identificación de puntos críticos en la adopción de los MNC, esta iniciativa debe contener recomendaciones de trabajo para la CGN para apoyar a las ECP en el mejoramiento de la calidad de la información reporte. | CGN | Entidades ejecutoras | No | Sí | No | No | No | Intrasubsistema
CONT-3 | Evaluar y mejorar la calidad de la información contable | CONT-3.2 | Actualizar la metodología de revisión de la información contable | Comprende el diseño de una metodología que periódicamente permita valorar la información contable, en términos del proceso, las necesidades que suple y sus usuarios. Se debe considerar las condiciones en que se están produciendo los datos, cómo se entregan los datos, y su precisión. Debe partir del sistema actual de la CGN:SEI. | CGN | Entidades ejecutoras | No | Sí | No | No | No | Intrasubsistema |  | CONT 3.3
Volver al contenido

## TSR
PIA Versión borrador 1
Dimensión | Conceptual y metodológica
Objetivo estratégico | 5. Armonización de referentes internacionales en materia de información de GFP de forma coordinada
Eje temático | TSR- Armonización de la información de activos y pasivos financieros con referentes internacionales | [5 empty] | Subsistemas
Id_Línea | Líneas de acción | Id_Act | Actividades | Descripción | Entidad líder | Nivel de impacto | PFIS-PPTO | CONT | TSR | EFP | SOP | Tipo de actividad | Actividades antecesoras | Actividades sucesoras | Periodo de inicio | Periodo de finalización | Referencia CONPES
TSR-1 | Unificar los estados financieros de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) | TSR- 1.1 | Crear la Entidad Contable Pública- ECP de la DGCPTN | En el marco de la transición a una única Entidad Contable Pública (ECP) de la administración central, esta actividad contiene la creación de la ECP de la DGCPTN, que tiene por objetivo unificar los estados financieros de las unidades de tesoro y deuda; de manera que se presente de manera integral el estado de los activos y pasivos financieros de la Nación. esta actividad debe considerar los resultados de las consultorías previas sobre la materia. | MHCP | Entidades rectoras | No | Sí | Sí | No | No | Intersubsistema |  | CONT-1.3
TSR-1 | Unificar los estados financieros de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) | TSR- 1.2 | Generar los estados financieros de prueba para la ECP de la DGCPTN | En la generación de estados de prueba de la ECP de la DGCPTN, consiste en un piloto su diseño conceptual y metodológico, y la capacidad de atender la representación fiel de los hechos económicos que se presentan para un periodo determinado. Con base en este ejercicio se realizarán los ajustes de la ECP para su adopción definitiva. | MHCP | Entidades rectoras | No | Sí | Sí | No | No | Intersubsistema | TSR- 1.1 | CONT-1.3
TSR-1 | Unificar los estados financieros de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) | TSR- 1.3 | Generar los estados Financieros unificados definitivos de la ECP DGCPTN | Esta actividad corresponde a la adopción definitiva de la ECP de la DGCPTN | MHCP | Entidades rectoras | No | Sí | Sí | No | No | Intersubsistema | TSR- 1.2 | CONT-1.3
TSR-2 | Estandarizar la información activos y pasivos financieros armonizados con referentes internacionales y con otros subsistemas del SIGFP | TSR-2.1 | Elaborar el Manual de información de activos y pasivos financieros | Mediante este manual se busca realizar un compendio general del marco jurídico, las definiciones, los procesos y procedimientos en los que se generan actualmente los datos de la gestión de activos y pasivos financieros de la nación. En la medida que se actualicen las condiciones de generación de datos el manual debe reflejar dichas variaciones. | MHCP | Entidades rectoras | No | No | Sí | No | No | Intrasubsistema
TSR-2 | Estandarizar la información activos y pasivos financieros armonizados con referentes internacionales y con otros subsistemas del SIGFP | TSR-2.2 | Levantar los datos del Subsistema de activos y pasivos financieros | En esta actividad se espera determinar los datos requeridos del subsistema de activos y pasivos financieros para suplir las necesidades internas, propias de su operación, como las necesidades externas de los demás subsistemas centrales de la GFP. | MHCP | Entidades rectoras | No | No | Sí | No | No | Intrasubsistema
TSR-2 | Estandarizar la información activos y pasivos financieros armonizados con referentes internacionales y con otros subsistemas del SIGFP | TSR-2.3 | Diseñar los clasificadores de activos y pasivos financieros | En esta actividad se definirán las condiciones de clasificación de información de activos y pasivos financieros, tanto desde tesorería como deuda. El diseño de este estos clasificadores se orientan a la estandarización de la información de esta gestión, y contener una hoja de ruta para su implementación. | MHCP | Entidades rectoras | No | No | Sí | No | No | Intrasubsistema
TSR-2 | Estandarizar la información de activos y pasivos financieros armonizados con referentes internacionales y con otros subsistemas del SIGFP | TSR-2.4 | Diseñar las salidas de datos del subsistema de activos y pasivos financieros | En esta actividad se determinará el flujo de datos en la gestión de activos y pasivos financieros y la estructura de las salidas de información requeridas para la interrelación con los demás subsistemas. Este diseño debe considerar el impacto en los sistemas de información de la DGCPTN y su interoperabilidad en el marco del SUGIFP. | MHCP | Entidades rectoras | No | No | Sí | No | No | Intrasubsistema
TSR-3 | Diseñar la integración e interoperabilidad de los sistemas de activos y pasivos financieros armonizados con referentes internacionales y con otros subsistemas del SIGFP de la Nación | TSR-3.1 | Diseñar la integración de los sistemas de Deuda y Tesoro en el marco de gestión de información de los activos y pasivos financieros |  | MHCP | Entidades rectoras | No | No | Sí | No | No | Intrasubsistema |  | TI
TSR-3 | Diseñar la integración e interoperabilidad de los sistemas de activos y pasivos financieros armonizados con referentes internacionales y con otros subsistemas del SIGFP de la Nación | TSR-3.2 | Diseñar el reporte integral de activos y pasivos financieros | Con base en sistemas de información en tesoro y deuda. Debe integrarse con propuesta del SUGIFP | MHCP | Entidades rectoras | No | No | Sí | No | No | Intrasubsistema |  | TI
TSR-3 | Diseñar la integración e interoperabilidad de los sistemas de activos y pasivos financieros armonizados con referentes internacionales y con otros subsistemas del SIGFP de la Nación | TSR-3.3 | Evaluar el impacto y estrategia de manejo de la integración de información activos y pasivos Financieros en SIIF |  | MHCP | Entidades rectoras | No | No | Sí | No | No | Intrasubsistema |  | TI
TSR-4 | Modernizar la gestión de activos y pasivos financieros de la Nación | TSR-4.1 | Diagnósticar las competencias y restricciones en los procesos y procedimientos vigentes (incluida normatividad) |  | MHCP | Entidades rectoras | No | No | Sí | No | No | Intrasubsistema
TSR-4 | Modernizar la gestión de activos y pasivos financieros de la Nación | TSR-4.2 | Diseñar los procesos y procedimientos para la captura y envío de información de activos y pasivos financieros | Debe incluir un protocolo de envío de información de activos y pasivos financieros de las entidades rectoras definidas | MHCP | Entidades rectoras | No | No | Sí | No | No | Intrasubsistema
TSR-4 | Modernizar la gestión de activos y pasivos financieros de la Nación | TSR-4.4 | Actualizar los procesos de administración de activos financieros de Tesoro Nacional (Rol activo tesorería) | Debe considerar la modernización de administración de excedentes financieros | MHCP | Entidades rectoras | No | No | Sí | No | No | Intrasubsistema
TSR-5 | Diseñar el modelo conceptual y flujo de información de activos y pasivos financieros para entidades diferentes de Nación | TSR-5.1 | Diagnóstiicar la información de activos y pasivos financieros en los ámbitos del sector público diferentes de nación | Mediante esta actividad se busca establecer el balance de los datos disponibles sobre activos y pasivos financieros para los ámbitos diferentes de Nación; así como su valoración en términos de su nivel de detalle, oportunidad, exactitud, consistencia y confiabilidad. | MHCP | Entidades rectoras | No | No | Sí | No | No | Intrasubsistema
TSR-5 | Diseñar el modelo conceptual y flujo de información de activos y pasivos financieros para entidades diferentes de Nación | TSR-5.2 | Elaborar el modelo de manejo de información de datos de activos y pasivos financieros para los diferentes ámbitos del sector público | Con base en el modelo definido para Nación, esta actividad contiene el diseño del modelo conceptual y metodológico del manejo de información de activos y pasivos financieros de los demás ámbitos del sector público. Este documento debe contener la estrategia u hoja de ruta para su adopción, cuyas actividades, de ser requeridas serán incluidas en el presente Plan. | MHCP | Entidades rectoras | No | No | Sí | No | No | Intrasubsistema
TSR-5 | Diseñar el modelo conceptual y flujo de información de activos y pasivos financieros para entidades diferentes de Nación | TSR-5.3 | Elaborar el manual de mejores prácticas para la modernización del subsistema de tesoro, útil para todas las entidades del sector público | Como parte de la adopción del modelo conceptual para el manejo de la información de activos y pasivos financieros, se presentará un documento con lineamientos y mejores prácticas para el manejo de estos datos, que sean aplicables a todas las entidades del sector público. | MHCP | Entidades rectoras | No | No | Sí | No | No | Intrasubsistema
Volver al contenido

## MOD
PIA Versión borrador 1
Dimensión | Conceptual y metodológica
Objetivo estratégico | 6. Integración de los marcos conceptuales y metodológicos entre los subsistemas de GFP
Eje temático | MOD- Modelo conceptual y funcional del SIGFP | [5 empty] | Subsistemas
Id_Línea | Líneas de acción | Id_Act | Actividades | Descripción | Entidad líder | Nivel de impacto | PFIS-PPTO | CONT | TSR | EFP | SOP | Tipo de actividad | Actividades antecesoras | Actividades sucesoras | Periodo de inicio | Periodo de finalización | Referencia CONPES
MOD-1 | Establecer el modelo conceptual del SIGFP | MOD-1.1 | Establecer el Marco teórico, visión y caracterización de los subsistemas centrales del SIGFP | El objetivo de esta actividad consiste en la aprobación del Marco teórico del SIGFP, con base en los resultados de las consultorías a la fecha. | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades Rectoras y ejecutoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal |  | MOD-1.2
MOD-1 | Establecer el modelo conceptual del SIGFP | MOD-1.2 | Completar y rediseñar las interrelaciones entre subsistemas centrales y soporte del SIGFP | Esta actividad contempla el diseño de aquellas interrelaciones que al momento no están plenamente identificadas o no están operado; y el rediseño de aquellas en uso que no cubren completamente las necesidades de información de las entidades en el marco del SIGFP. | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades Rectoras y ejecutoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | MOD-1.1 | MOD-1.3
MOD-1 | Establecer el modelo conceptual del SIGFP | MOD-1.3 | Establecer los macroprocesos de relaciones operativas entre subsistemas de GFP |  | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades Rectoras y ejecutoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | MOD-1.2
MOD-2 | Establecer el modelo funcional del SIGFP | MOD-2.1 | Establecer las necesidades de flujos de información entre de los subsistemas centrales |  | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades Rectoras y ejecutoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal
MOD-2 | Establecer el modelo funcional del SIGFP | MOD-2.2 | Definir las necesidades de flujos de información de los subsistemas centrales sobre los subsistemas de soporte |  | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades Rectoras y ejecutoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal
MOD-2 | Establecer el modelo funcional del SIGFP | MOD-2.3 | Establecer el modelo de manejo de datos de los subsistemas centrales por ámbitos del sector público | Esta actividad debe contemplar el diselo de los establecer los procesos requeridos para cumplir con el modelo de flujo de datos diseñado | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades Rectoras y ejecutoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | MOD-1.3
MOD-2 | Establecer el modelo funcional del SIGFP | MOD-2.5 | Establecer el mapa de flujos de información o vínculos entre conjuntos de datos de los subsistemas centrales del SIGFP entre unidades rectoras | Incluye actividades de compilación y transformación de información de las entidades productoras de información | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades Rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | MOD-2.4
MOD-2 | Establecer el modelo funcional del SIGFP | MOD-2.6 | Establecer el mapa de flujos de información o vínculos entre conjuntos de datos de los subsistemas centrales del SIGFP desde las unidades productoras de información |  | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades Rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | MOD-2.4
Volver al contenido

## REP
PIA Versión borrador 1
Dimensión | Conceptual y metodológica
Objetivo estratégico | 6. Integración de los marcos conceptuales y metodológicos entre los subsistemas de GFP
Eje temático | REP- Integración y racionalización de reportes de datos | [5 empty] | Subsistemas
Id_Línea | Líneas de acción | Id_Act | Actividades | Descripción | Entidad líder | Nivel de impacto | PFIS-PPTO | CONT | TSR | EFP | SOP | Tipo de actividad | Actividades antecesoras | Actividades sucesoras | Periodo de inicio | Periodo de finalización | Referencia CONPES | Observaciones
REP-1 | Racionalizar los reportes de información de GFP en el sector público | REP-1.1 | Establecer la estrategia de unificación y consolidación de reportes de información | Debe partir de la valoración de todos los requerimientos que se realizan a los gobiernos subnacionales desde el gobierno central en materia de GFP | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades Rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal
Volver al contenido

## TRA
PIA Versión borrador 1
Dimensión | Conceptual y metodológica
Objetivo estratégico | 6. Integración de los marcos conceptuales y metodológicos entre los subsistemas de GFP
Eje temático | TRA- Transparencia de la información del SIGFP | [5 empty] | Subsistemas
Id_Línea | Líneas de acción | Id_Act | Actividades | Descripción | Entidad líder | Nivel de impacto | PFIS-PPTO | CONT | TSR | EFP | SOP | Tipo de actividad | Actividades antecesoras | Actividades sucesoras | Periodo de inicio | Periodo de finalización | Referencia CONPES | Observaciones
TRA-1 | Fortalecer la transparencia de la información del SIGFP | TRA-1.1 | Estructurar e incorporar información de los diferentes subsistemas de los diferentes repositorios, en un espacio de consulta común |  | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades Rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal
TRA-1 | Fortalecer la transparencia de la información del SIGFP | TRA-1.2 | Garantizar datos abiertos del SIGFP, mediante salidas estructuras y acceso a bases de datos | En consideración de las restricciones legales de manejo de datos personales. | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades Rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal
TRA-1 | Fortalecer la transparencia de la información del SIGFP | TRA-1.3 | Establecer los lineamientos de transparencia en gestión financiera pública con base en estándares internacionales | Esta actividad debe considerar las especificidades y referentes de transparencia en cada subsistema central y de soporte. | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades Rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal
Volver al contenido

## ACT
PIA Versión borrador 1
Dimensión | Tecnológica
Objetivo estratégico | 7. Adoptar lineamientos funcionales comunes, reglamentar y poner en marcha el desarrollo del Sistema unificado de gestión de información financiera pública (SUGIFP) como soporte tecnológico de la GFP
Eje temático | ACT- Actualización de los sistemas existentes de acuerdo con las reformas adelantadas | [5 empty] | Subsistemas
Id_Línea | Líneas de acción | Id_Act | Actividades | Descripción | Entidad líder | Nivel de impacto | PFIS-PPTO | CONT | TSR | EFP | SOP | Tipo de actividad | Actividades antecesoras | Actividades sucesoras | Periodo de inicio | Periodo de finalización | Referencia CONPES
ACT-1 | Actualizar los sistemas de información de acuerdo con los avances en la armonización de los subsistemas centrales del SIGFP | ACT-1.1 | Establecer la estrategia de actualización de TI | Esta estrategia debe elaborarse con base en el diagnóstico a la fecha; los esfuerzos o desarrollos en marcha; y la articulación de las actualizaciones de los sistemas tecnológicos vigentes así como la interoperabilidad entre los mismos. Debe realizarse en consideración de las directrices de política establecidas por MinTIC en la materia | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades Rectoras | Sí | Sí | Sí | No | No | Intersubsistema
ACT-1 | Actualizar los sistemas de información de acuerdo con los avances en la armonización de los subsistemas centrales del SIGFP | ACT-1.2 | Actualizar os sistemas de información de las entidades rectoras de los subsistemas centrales | SIIF, CHIP, SUIFP, Debe realizarse en consideración de las directrices de política establecidas por MinTIC en la materia | Entidad dueña de cada sistema | Entidades Rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Intersubsistema
ACT-2 | Desarrollar la interoperabilidad entre sistemas tecnológicos existentes | ACT-2.1 | Desarrollar interfaces entre SIIF y el nuevo Sistema de información de activos y pasivos. SIAP y los sistemas de BanREP | Debe realizarse en consideración de las directrices de política establecidas por MinTIC en la materia | MHCP BANREP | Entidades Rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal
ACT-2 | Desarrollar la interoperabilidad entre sistemas tecnológicos existentes | ACT-2.2 | Fortalecer interfaces entre SIIF y sistemas de DNP | Debe realizarse en consideración de las directrices de política establecidas por MinTIC en la materia | MHCP DNP | Entidades Rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal
ACT-2 | Desarrollar la interoperabilidad entre sistemas tecnológicos existentes | ACT-2.3 | Fortalecer interfaz entre sistemas del MHCP y el DANE | Debe realizarse en consideración de las directrices de política establecidas por MinTIC en la materia | MHCP DANE | Entidades Rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal
ACT-2 | Desarrollar la interoperabilidad entre sistemas tecnológicos existentes | ACT-2.4 | Fortalecer interfaz de sistemas de ingresos no tributarios con SIIF | Debe realizarse en consideración de las directrices de política establecidas por MinTIC en la materia | MHCP DIAN | Entidades Rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal
ACT-2 | Desarrollar la interoperabilidad entre sistemas tecnológicos existentes | ACT-2.5 | Mejorar la interfaz del subsistema de contrataciones con SIIF | Debe realizarse en consideración de las directrices de política establecidas por MinTIC en la materia | MHCP CC | Entidades Rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal
Volver al contenido

## TI
PIA Versión borrador 1
Dimensión | Tecnológica
Objetivo estratégico | 7. Adoptar lineamientos funcionales comunes, reglamentar y poner en marcha el desarrollo del Sistema unificado de gestión de información financiera pública (SUGIFP) como soporte tecnológico de la GFP
Eje temático | TI- Estándares comunes para de gestión de herramientas de soporte tecnológico de GFP | [5 empty] | Subsistemas
Id_Línea | Líneas de acción | Id_Act | Actividades | Descripción | Entidad líder | Nivel de impacto | PFIS-PPTO | CONT | TSR | EFP | SOP | Tipo de actividad | Actividades antecesoras | Actividades sucesoras | Periodo de inicio | Periodo de finalización | Referencia CONPES
TI-1 | Definir una estrategia de gestión común para el soporte tecnológico de la GFP | TI-1.1 | Diseñar estándares funcionales y tecnológicos para los sistemas de TI que soportan los diferentes subsistemas de GFP |  | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades Rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal
TI-2 | Apoyar el desarrollo de herramientas de TI de GFP | TI-2.2 | Establecer la estrategia de apoyo al desarrollo de TI para la unidades productoras de datos | De acuerdo con los diagnósticos a la fecha, esta actividad debe considerar un enfoque especial en el fotalecimiento de herramientas tecnológicas de gobiernos subnacionales | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades Rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal
Volver al contenido

## SUG
PIA Versión borrador 1
Dimensión | Tecnológica
Objetivo estratégico | 7. Adoptar lineamientos funcionales comunes, reglamentar y poner en marcha el desarrollo del Sistema unificado de gestión de información financiera pública (SUGIFP) como soporte tecnológico de la GFP
Eje temático | SUG- Diseño y desarrollo del SUGIFP | [5 empty] | Subsistemas
Id_Línea | Líneas de acción | Id_Act | Actividades | Descripción | Entidad líder | Nivel de impacto | PFIS-PPTO | CONT | TSR | EFP | SOP | Tipo de actividad | Actividades antecesoras | Actividades sucesoras | Periodo de inicio | Periodo de finalización | Referencia CONPES
SUG-1 | Diseñar y desarrollar el SUGIFP | SUG-1.1 | Levantar los requerimientos y diseño funcional del SUGIFP |  | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades Rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal |  | SUG-1.2 |  |  | 2.10
SUG-1 | Diseñar y desarrollar el SUGIFP | SUG-1.2 | Diseñar la estrcutura tecnológica y arquitectura de datos del SUGIFP | Debe contener el modelo de arquitectura de datos e infraestructura de soporte al SUGIFP (esquema de interoperabilidad y comunicación) Necesidades de otros sistemas. | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades Rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | SUG-1.1 | SUG-1.3 |  |  | 2.10
SUG-1 | Diseñar y desarrollar el SUGIFP | SUG-1.3 | Elaborar el proyecto de desarrollo del SUGIFP |  | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades Rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | SUG-1.2 | SUG-1.4 |  |  | 2.10
SUG-1 | Diseñar y desarrollar el SUGIFP | SUG-1.4 | Adelantar el estudio de mercado para la contratación del diseño y desarrollo del SUGIFP |  | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades Rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | SUG-1.3 | SUG-1.5 |  |  | 2.10
SUG-1 | Diseñar y desarrollar el SUGIFP | SUG-1.5 | Implementar la herramienta de visualización y análisis de datos |  | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades Rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | SUG-1.4 | SUG-1.6 |  |  | 2.10
SUG-1 | Diseñar y desarrollar el SUGIFP | SUG-1.6 | Desarrollar la bodega de datos fase inicial |  | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades Rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | SUG-1.5 | SUG-1.7 |  |  | 2.10
SUG-1 | Diseñar y desarrollar el SUGIFP | SUG-1.7 | Desarrollar el sistema y ejecución de Pruebas del SUGIFP |  | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades Rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | SUG-1.6 | SUG-1.8 |  |  | 2.10
SUG-1 | Diseñar y desarrollar el SUGIFP | SUG-1.8 | Poner el producción y mantenimiento del SUGIFP |  | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades Rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | SUG-1.7 |  |  |  | 2.10
SUG-1 | Diseñar y desarrollar el SUGIFP | SUG-1.9 | Diseñar el soporte institucional para la administración de SUGIFP |  | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades Rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | SUG-1.2 | SUG-2.1
SUG-2 | Proyectar la reglamentación del SUGIFP | SUG-2.1 | Proyectar la reglamentación del Sistema Unificado de Gestión de Información Financiera Pública (SUGIFP |  | CIIGFP CT-CIIGFP | Entidades Rectoras | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Transversal | SUG-1.9 |  |  |  | 2.11
Volver al contenido